ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

за 09 месяцев 2019 г

Муниципальная программа   «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»  утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 99 от 07.11.2018 г«Об утверждении муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»  на 2019 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 73от  07.11.2018 года

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

Подпрограмма 2 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры»

За 9 месяцев 2019 г муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 3.2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» (далее МУК «Алексеевский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь за 9 месяцев  2019 года следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 848;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 180708 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Алексеевский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволили достичь за 9 месяцев  2019 года следующих результатов:

увеличение количества участников до 1000 человек;

количество клубных формирований 49.

3.3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

.

В 2019 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» предусмотрено 7056,4 тыс. рублей, За 9 месяцев 2019 г. освоено 5404,7 тыс. рублей, исполнение составило 76,6 процента.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного  и местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

.Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2019 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

отчетный период 9мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4062,4 |  | 2430,9 | 566,6 |
| 1.2 | - Субсидии на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - |  | - | - |
| 1.3 | - Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский дом культуры», расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с.Алексеевка, ул.Ленина, 2 | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Расширение возможности для духовного развития жителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2954,0 |  | 2953,8 | 2953,8 |
| 1.4 | - Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Сохранение объектов культурного наследия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 |  | 20 | 20 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Алексеевского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Начальник службы экономики и финансов М.Д. Литвинова | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7056,4 |  | 5404,7 | 3520,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения в МУК «Алексеевский СДК»; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество, вовлечение в культурную жизнь поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - |  | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. | X | Х | 7056,4 |  | 5404,7 | 3520,4 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                       Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                                             Ю.В.Кашпор

Ответственный исполнитель                                                                                                             Г.В.Федченко