ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2015 г

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 151 от 30.09.2013 г «Об утверждении программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Алексеевского сельского поселения»

Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

В 2015 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2015 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 9 мес. 2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Алексеевского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | Формирование бюджета Алексеевского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.2 | - Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Алексеевского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | переход на формирование и исполнение бюджета Алексеевского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Алексеевского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Алексеевского сельского поселения на период до 2030 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Алексеевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Алексеевского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Алексеевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения проекта решения «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Алексеевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Алексеевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | сохранение объема муниципального долга Алексеевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Алексеевского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Алексеевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Алексеевского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограмм Проведение мониторинга бюджетных учреждений качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | оценка качества бюджетных учреждений управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Алексеевского сельского поселения; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Алексеевского сельского поселения                                                      Н.И.Лофиченко

Ответственный   исполнитель                                                                            Е.В.Клименко