ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2014 г

Муниципальная программа   «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»  утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 152 от 30.09.2013 г«Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения»  в 2014 году предусмотрено выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 3335,3 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 3535,3 тыс. рублей.

Освоено  за 9 месяцев 2014 г 2283,9 тыс. рублей, или 64,6 процента.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2014 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Директор МУК «Алексеевская ЦБП» Росликова Е.А | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 627,8 | 483,7 | 44,2 |
| 2 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Клименко А.Ю. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2504 | 1800,2 | 360,7 |
| 3 | - Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Директор МУК «Алексеевский СДК» Клименко А.Ю. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 403,5 | - | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Алексеевского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Алексеевская ЦБП» Росликова Е.А., Директор МУК «Алексеевский СДК» Клименко А.Ю. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 3535,3 | 2283,9 | 634,9 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Глава Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                Ю.В.Кашпор

Ответственный исполнитель                                                                                Е.А.Росликова

Ответственный исполнитель                                                                                А.Ю.Клименко