ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения »

за 9 месяцев 2016 г

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) в 2016 году было выделено 14689,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 218,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 14471,1 тыс.руб.

За 9 месяцев освоено в рамках реализации Программы 2530,3 тыс. рублей, что составляет 17,2 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 218,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 2312,2 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

За 9 месяцев  2016 г :

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 24,2 км на сумму 556,9 тыс. рублей.

- Выполнен капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная с.Алексеевка протяженностью 0,55 км на сумму 1731,0 тыс.руб.

- Начато строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная ул.Садовая в х.Ильичевка Алексеевского сельского поселения протяженностью 1,348 км

  - На сумму 24,3 тыс.руб. выполнен строительный контроль

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 9 мес. 2016 г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1195,5 | 581,2 | 702,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 985,5 | 556,9 | 556,9 |
| Строительный контроль |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 210,0 | 24,3 | 150,1 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  | - | - | 176,0 | 164,5 | 164,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | - | - | 176,0 | 164,5 | 164,5 |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 945,3 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Победы Революции в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 945,3 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | обеспечение проек тной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1045,0 | - | 986,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1045,0 | - | 986,1 |
| Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х. Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 218,1 | 218,1 | 218,1 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 218,1 | 218,1 | 218,1 |
| Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10.: Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11.: Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9392,8 | - | 9392,8 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9392,8 | - | 9392,8 |
| Основное мероприятие 1.12.: Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1566,5 | 1566,5 | 1566,5 |
| Ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Колхозная в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1566,5 | 1566,5 | 1566,5 |
| Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения «О муниципальном дорожном фонде Алексеевского сельского поселения». Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения на указанные цели». Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а так же ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Алексеевского сельского поселения» |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | Эффективное расходование средств муниципального дорожного фонда. Надлежащее состояния дорог общего пользования |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Х | Х | 14689,2 | 2530,3 | 13030,6 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава  Администрации Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                Ю.В.Кашпор