ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

за 12 месяцев 2017 г

Муниципальная программа   «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»  утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 152 от 30.09.2013 г«Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

В 2017 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 3.2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» (далее МУК «Алексеевский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2017 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 977 в год;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 229750 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Алексеевский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2017 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 989 человек;

количество клубных формирований 48.

3.3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

.

В 2017 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» предусмотрено 3126,4 тыс. рублей,  освоено 3126,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

- 4. Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного  и местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения»  в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 3126,4 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 3032,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3126,4 тыс. рублей, или 100 процентов.

.Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 12 месяцев 2017 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Директор МУК «Алексеевская ЦБП» Росликова Е.А | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| 2 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3126,4 |  | 3126,4 | 637,4 |
| 3 | - Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| 4 | - Субсидии на приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Приобретение оборудования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| 5 | - Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников, мемориалов) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Алексеевского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 3126,4 |  | 3126,4 | 637,4 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Глава  Администрации Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                                             Ю.В.Кашпор

Ответственный исполнитель                                                                                                             Г.В.Федченко