ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Пожарная  безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 12 месяцев 2017 г

Муниципальная программа   «Пожарная  безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 155 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная  безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета.  Местный бюджет, всего 19,6 тыс. рублей.

2017 год – 19,6 тыс. рублей

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В 2017 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой:

1. Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения – 19,6 тыс. рублей.

Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь на пожарах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты   жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих   задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение  личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 12 месяцев 2017 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период 12мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| В том числе: |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Приобретение пожарных рукавов |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Приобретение противопожарных ранцев |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Приобретении пожарной колонки |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Изготовление баннеров |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Приобретение огнетушителей |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
|  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| 2.2 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково-спасательного подразделения |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| Обеспечение техническими средствами оповещения |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
|  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - |  | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Алексеевского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Алексеевского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | X | Х |  | 19,6 | 19,6 | 19,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                Н.Н.Щербаков