ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»   за 6 месяцев 2015 г

Муниципальная программа   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 154 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»  Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

В 2015 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) предусмотрено 1177,8 тыс.рублей.

В том числе :  областной бюджет     858,1 тыс.руб.

местный бюджет         319,7 тыс.руб.

Выполнено работ на сумму 330,8 тыс.рублей.

В том числе :  областной бюджет     156,9 тыс.руб.

местный бюджет         173,9 тыс.руб.

Общий процент освоения Программы по итогам 6 месяцев  составил 28,1 процента.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2015 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»     отчетный период _6_ мес. 2015 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 256,0 | 154,0 | 154,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - | - | - |
| Оформление горизонтальной съемки сооружения и выполнение технического плана сооружения для строительства разводящих сетей водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 200,0 | 98,0 | 98,0 |
| Авторский надзор за строительством объекта «Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области» |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Основное мероприятие 3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области... |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 63,7 | 19,9 | 63,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПКР |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 63,7 | 19,9 | 63,7 |
| Актуализация схемы водоснабжения |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. Развитие водоснабжения в сельской местности | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 858,1 |  | 156,9 | 858,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 858,1 |  | 156,9 | 858,1 |
| Основное мероприятие 7. |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - |  | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |
| Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере», Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | Х | Х | Х |
| Итого по программе |  |  |  |  | Х | Х |  | 1177,8 | 330,8 | 1075,8 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                Ю.В.Кашпор