Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

15.01.2014                 	                    № 12                           	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по Долгосрочной целевой

программе «Профилактика терроризма

и экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий проявления терроризма

и экстремизма на территории Алексеевского

сельского поселения на 2011-2013 гг»

результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе  «Профилактика терроризма

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2013 гг» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 6 от 18.01.2011 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2013 гг» по состоянию на 01.01.2014 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 12

от 15.01.2014 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2013 гг»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  14 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финан сирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде- раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |  |
| 1 | Публикация в газете «Сельский вестник» | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,0 |  |
| 2 | Приобретение видеорегистратора и видеокамер | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 |  |
| 3 | Установка видеонаблюдения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

2. Целевые показатели  по долгосрочной целевой муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2013 гг»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | Публикация в газете «Сельский вестник» | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,7 |  |  |
| 2 | Приобретение видеорегистратора и видеокамер | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 16,3 |  |  |
| 3 | Установка видеонаблюдения | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |  |

3.Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2013 гг»

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2013 гг» (далее  Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

- Публикация в газете «Сельский вестник»

В рамках реализации мероприятий в 2013 году на эти цели израсходовано 0,7 тыс.руб

- Приобретение видеорегистратора и видеокамер

В рамках реализации мероприятий в 2013 году на эти цели израсходовано 16,3 тыс.руб

- Установка видеонаблюдения

В рамках реализации мероприятий в 2013 году на эти цели израсходовано 5,0 тыс.руб

4.Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год(тыс.руб.) | Фактически освоено (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 100 |
| итого | 22,0 | 22,0 | 100 |

5.Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс.руб.) |  | Фактически исполнено (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по программе В том числе: | 22,0 |  | 22,0 | 100 |
| Местный бюджет | 22,0 |  | 22,0 | 100 |
| программное мероприятие : Публикация в газете «Сельский вестник» |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 0,7 | 0,7 | 100 |
| программное мероприятие : Приобретение видеорегистратора и видеокамер |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 16,3 | 16,3 | 100 |
| программное мероприятие : Установка видеонаблюдения |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 100 |

6. Оценка эффективности реализации Программы.   Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2013 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы

не было. Неосвоенных  средств в рамках Программы нет.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22,0 тыс. рублей / 22,0 тыс. рублей x 100% = 100%.

Специалист по правовой и кадровой работе

Алексеевского сельского поселения                                                                  Н.А.Ходеева