РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Алексеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2010 года			             №  12				с. Алексеевка

# О Порядке принятия решения о
разработке долгосрочных целевых

# программ, их формирования
и реализации и Порядке проведения

# и критериях оценки
эффективности	реализации
долгосрочных целевых программ
Алексеевского сельского поселения

# В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 16.02.2009 г. № 26 «О бюджетном процессе в Алексеевском сельском поселении » и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить:

# 1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения, их формирования и реализации (приложение № 1).

# 1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (приложение № 2).

# 2. Руководителям бюджетных учреждений Администрации поселения, главных распорядителей средств бюджета Алексеевского сельского поселения:

# 2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2010 года.

# 2.2. Обеспечить подготовку и представление в Службу экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения информации о разрабатываемых и реализуемых долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

# 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Алексеевского

# сельского поселения                                                                                        Н.И.Лофиченко

# Приложение № 1

# к постановлению Администрации

# Алексеевского сельского поселения

# от 27.02.2010 г. № 12

# ПОРЯДОК

# принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

# Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 16.02.2009 г. № 26 «О бюджетном процессе в Алексеевском сельском поселении » и устанавливает требования к реализации в Алексеевском сельском поселении положений федерального, областного законодательства и нормативно-правовых актов о разработке и реализации долгосрочных целевых программ.

# 1. Общие положения

# 1.1. К долгосрочным целевым программам Алексеевского сельского поселения относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

# Долгосрочные целевые программы Алексеевского сельского поселения - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

# 1.2. Цель долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Алексеевского сельского поселения.

# Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения.

# Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем поселения, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области и Администрации Алексеевского сельского поселения.

# Долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

# Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других долгосрочных целевых программах.

# Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

# 1.3. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения включает в себя следующие этапы:

# отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы;

# формирование проекта долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

# управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

# 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы

# 2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы Алексеевского сельского поселения могут выступать Глава Алексеевского сельского поселения, Администрации Алексеевского сельского поселения, Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения.

# 2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

# значимость и актуальность проблемы для Алексеевского сельского поселения;

# сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

# необходимость координации действий органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения и других участников программы

# необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения.

# 2.3. В случае согласия Главы Алексеевского сельского поселения  на разработку долгосрочной целевой программы Администрация Алексеевского сельского поселения, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит проект распоряжения Главы Алексеевского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Алексеевского сельского поселения.

# В распоряжении Главы Алексеевского сельского поселения устанавливаются: наименование проекта долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы.

# Для долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

# 2.4. Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие Администрации Алексеевского сельского поселения и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

# 2.5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик- координатор) осуществляет разработку долгосрочной целевой программы, как правило самостоятельно. В случае необходимости к разработке долгосрочной целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

# 2.6. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет Службой экономики и финансов Администрации поселения.

# 3. Формирование и утверждение долгосрочной целевой программы Алексеевского сельского поселения

# 3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Главы Алексеевского сельского поселения, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение Администрации Алексеевского сельского поселения.

# 3.2. Долгосрочная целевая программа Алексеевского сельского поселения состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

# первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

# второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

# третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

# четвертый раздел: нормативное обеспечение;

# пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

# шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

# 3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

# Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

# Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

# Требования, предъявляемые к целям программы:

# специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

# достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

# измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

# временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

# В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации долгосрочной целевой программы.

# Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач долгосрочной целевой программы.

# Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

# Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ.

# По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

# В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселения) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных

# средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

# В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

# Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

# В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

# Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

# Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Главы Алексеевского сельского поселения, утверждающим программу.

# 3.4. К проекту долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

# бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта долгосрочной целевой программы;

# соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы  и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы.

# 3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета поселения в порядке установленном федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами.

# 3.6. Согласованный с Администрацией Алексеевского сельского поселения проект долгосрочной целевой программы с заключением Службы экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения, распоряжением Главы Алексеевского сельского поселения о разработке долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Администрации Алексеевского сельского поселения.

# 3.7. В случае наличия замечаний Администрации Алексеевского сельского поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

# 3.8. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Алексеевского сельского поселения.

# 4. Финансирование долгосрочной целевой программы

# 4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения утверждается решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Главы Алексеевского сельского поселения, утвердившим программу.

# 4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Алексеевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения.

# 4.3. Источниками финансирования долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения являются средства бюджета поселения, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

# 4.4. Финансирование долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о бюджете поселения.

# Средства федерального бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

# Средства областного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

# Средства бюджетов поселений отражаются в долгосрочных целевых программах при условии подтверждения их нормативными правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении долгосрочных целевых программ.

# Средства бюджетов поселений, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Администрацией Алексеевского сельского поселения уровня софинансирования.

# Распределение межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетам поселений по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в соответствующих долгосрочных целевых программах.

# Допускается отражение в долгосрочных целевых программах объемов субсидий бюджету поселения на годы, следующие за очередным финансовым годом, без распределения по муниципальным образованиям и направлениям расходов средств.

# Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетам поселений на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета поселения, предусматриваются в долгосрочных целевых программах пообъектно.

# К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средств внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

# Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

# 4.5. Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения при подготовке проекта решения о бюджете поселения  учитывает объемы средств, заявленных муниципальными заказчиками в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения на реализацию долгосрочных целевых программ и согласованных с Администрации Алексеевского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения (далее - комиссия).

# По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Администрацией Алексеевского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Алексеевского сельского поселения в Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

# В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Алексеевского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

# 4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Алексеевского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Алексеевского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Алексеевского сельского поселения.

# 5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы и

# контроль за ходом ее выполнения

# 5.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

# 5.2. Руководитель органа исполнительной власти Алексеевского сельского поселения, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

# 5.3. Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

# муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

# условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами.

# 5.4. Муниципальные заказчики долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения в установленном порядке.

# 5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ направляют:

# ежеквартально в Службу экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу Службы экономики и финансов - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

# ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета Алексеевского сельского поселения и прогноза консолидированного бюджета Алексеевского сельского поселения на плановый период, в Службу экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

# Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе должен содержать:

# отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

# сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы за отчетный год;

# данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

# сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных целевых программ;

# сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

# информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

# сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

# оценку эффективности результатов реализации долгосрочных целевых программ.

# 5.6.Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии.

# 5.7. В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией.

# 5.8. Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

# о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

# о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

# о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

# 5.9. В случае поддержки комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Главы Алексеевского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Алексеевского сельского поселения.

# 5.10. По долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета поселения - муниципальный заказчик-координатор подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение  Администрации Алексеевского сельского поселения.

# 5.11. Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств бюджета поселения - муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления Главы Администрации Алексеевского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Алексеевского сельского поселения.

# Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Алексеевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения.

Специалист по правовой

и кадровой работе                                                                                     Н.И.Ходеева

Приложение №1

к порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирование и реализация

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы _________________________________________________________________

Основание для разработки программы _______________________________________________________

( наименование, номер и дата распоряжения Главы Алексеевского сельского поселения)

Государственный заказчик программы _______________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________________________

Основные задачи программы _________________________________________________________________

Сроки реализации программы ________________________________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий ________________

Исполнители программы _____________________________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы _______________________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _________________________________________

Система организации контроля за исключением программы _______________________________________

Приложение №2

к порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирование и реализация

ОТЧЕТ

О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(наименование долгосрочной целевой программы)

По состоянию на «_____» ____________________ 20 ___ года

(предоставляется ежеквартально, 15 го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения,НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирование и реализация

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

(наименование долгосрочной целевой программы)

По состоянию на «_____» ____________________ 20 ___ года

(предоставляется ежеквартально, 15 го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | Отклонение (процентов) | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Прочие источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

# к постановлению Администрации

# Алексеевского сельского поселения

# от 27.02.2010 № 12

# ПОРЯДОК

# проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ

# 1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ.

# 2. Оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

# 3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

# 4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в Службу экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

# Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в Службу экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

# 5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

# В процессе проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

# 6. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы.

# Оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

# 1) степень достижения целей;

# 2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

# 7. Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

# Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

# 8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе анализируется Службой экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения. По результатам указанной оценки Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

# Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии Администрации поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения (далее - комиссия) в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета поселения и прогноза консолидированного бюджета Алексеевского сельского поселения на плановый период.

# 9. Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе, реализуемой государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором):

# о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

# о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

# о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

# Решения комиссии оформляются протоколом и являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления Главы Администрации Алексеевского сельского поселения.

# 10. Отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Администрации Алексеевского сельского поселения.

# Отчет должен включать информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

# 11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнение целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Специалист по правовой

и кадровой работе                                                                                     Н.И.Ходеева

Приложение № 4

к порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирование и реализация

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ за отчетный ____________ финансовый год и за весь период реализации ____________ годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | _____год | _____год | _____год | всего | _____год | _____год | _____год |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  _____________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель ______________________________Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата

М.П.

Приложение № 4

к порядку принятия решения

о разработке долгосрочных

целевых программ, их

формирование и реализация

Лист согласования долгосрочной целевой программы

| Подготовлено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель бюджетных учреждений администрации поселения |  |  |
| ___________________20 ___ г. |  |  |
| Согласовано: |  |  |
| Глава Алексеевского сельского поселения __________________ 20___ г. |  |  |
| Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения __________________ 20___ г. |  | ________,,________ |
| Начальник Службы экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения __________________ 20___ г. |  | ________,,________ |
| Специалист по правовой и кадровой работе __________________ 20___ г. |  | ________,,________ |
| Дополнительные согласования: |  |  |
| Руководители бюджетных учреждений, участвующие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы |  |  |