Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация  Алексеевского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 апреля 2014 года                                  № 13                           с.Алексеевка

О внесении изменений и дополнений

в распоряжение Администрации

Алексеевского сельского поселения № 51

от 01.10.2013 года «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы Алексеевского

сельского поселения» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Приложение № 1 «План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» на 2014 год  изложить в новой редакции.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Алексеевского сельского поселения – Кашпор Ю.В.

| Глава Алексеевского сельского поселения | Н.И.Лофиченко |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 10.04.2014 г. № 13

План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»

на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Алексеевском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Алексеевского сельского поселения | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Алексеевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Утверждение решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Алексеевском сельском поселении Октябрьского района» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Эффективность деятельности муниципальных служащих | 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Формирование объективного представления об оценке населением поселения деятель ности Администрации Алексеевского сельского поселения по итогам проведения социологических опросов насе ления; опубликование в газете «Сельский Вестник» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством; увеличение в средствах массовой информации Алексеевского сельского поселения количества материалов о деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения; эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Алексеевского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством. | 2014 г. | 3690,9 | 0,0 | 0,0 | 3690,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Алексеевского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». | 2014 г. | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Выплаты по оплате труда работников Администрации Алексеевского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Алексеевского сельского поселения | 2014 г. | 3268,9 | 0,0 | 0,0 | 3268,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение функций Администрации Алексеевского сельского поселения». | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Алексеевского сельского поселения | 2014 г. | 376,3 | 0,0 | 0,0 | 376,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Алексеевского сельского поселения проекта решения «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Своевременное внесение проекта решения в Собрание депутатов «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 01.11.2014 | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Е.В.Клименко Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Повышение эффективности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципаль ным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. | 2014 г. | 3690,9 | 0,0 | 0,0 | 3690,9 | 0,0 |

Специалист 1 категории по

правовой и кадровой работе                                                                                         Н.А.Ходеева