Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

19.02.2013                 	                    № 19                           	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по долгосрочной

целевой  программе «Культура

Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на

2010-2014 годы» по

результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Культура Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 21 от 30.03.2010 г«Об утверждении долгосрочной целевой программы  поселения «Культура Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы» по состоянию на 01.01.2013 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

"Приложение N 4

к Порядку принятия решения о разработке

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Культура Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  13 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 2434,3 | 0,0 | 134,9 | 2299,4 | 0,0 | 2434,3 | 0,0 | 134,9 | 2299,4 | 0,0 | 2434,3 | 0,0 | 134,9 | 2299,4 | 0,0 |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Алексеевская ЦБП» | 533,4 | 0,0 | 37,7 | 495,7 | 0,0 | 533,4 | 0,0 | 37,7 | 495,7 | 0,0 | 533,4 | 0,0 | 37,7 | 495,7 | 0,0 |  |
|  | в том числе: повышение с 01 сентября 2012 года в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) | 43,9 | 0,0 | 37,7 | 6,2 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 37,7 | 6,2 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 37,7 | 6,2 | 0,0 |  |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Алексеевский СДК» | 1847,0 | 0,0 | 97,2 | 1749,8 | 0,0 | 1847,0 | 0,0 | 97,2 | 1749,8 | 0,0 | 1847,0 | 0,0 | 97,2 | 1749,8 | 0,0 |  |
|  | в том числе: повышение с 01 сентября 2012 года в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) | 113,1 | 0,0 | 97,2 | 15,9 | 0,0 | 113,1 | 0,0 | 97,2 | 15,9 | 0,0 | 113,1 | 0,0 | 97,2 | 15,9 | 0,0 |  |
| 3 | Изготовление энергопаспортов на СДК с.Алексеевка, СДК х.Ильичевка, СК х.Шевченко | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 |  |
| 4 | Заключение «Оценка степени влияния горных выработок ликвидационных шахт ОАО «Ростовуголь» на техническое состояние СДК х.Ильичевка | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

2. Целевые индикаторы и показатели  долгосрочной целевой программы поселения «Культура   Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 914,7 |  | 893,8 | 883 | 889 | 910 | 914,7 | 0 | 893,8 | 0 | 8717,2 | 987,2 | - | - | - | - |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 18970 |  | 19039 | 19059 | 19079 | 19099 | 18970 | 0 | 19039 | 0 | 19194 | 100,7 | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -профилактика асоциальных явлений -духовно-нравственное воспитание | количество мероприятий | 140 18 15 12 |  | 149 26 30 41 | 145 20 19 16 | 148 22 21 18 | 151 24 23 20 | 140 18 15 12 | 0 0 0 0 | 149 26 30 41 | 0 0 0 0 | 145 20 19 16 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Цель 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 31,8 |  | 36,5 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 31,8 | 0 | 36,5 | 0 | 36,7 | 0 | - | - | - | - |
| 5. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 75,8 |  | 79,5 | 80,0 | 80,4 | 80,8 | 75,8 | 0 | 79,5 | 0 | 80,0 | 0 | - | - | - | - |
| 6. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 72,1 |  | 87,7 | 87,9 | 88,2 | 88,4 | 72,1 | 0 | 87,7 | 0 | 87,9 | 0 | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 478 73 98 162 |  | 937 140 334 256 | 941 143 335 256 | 961 145 338 259 | 964 145 338 260 | 478 73 98 162 | 0 0 0 0 | 937 140 334 256 | 0 0 0 0 | 956 143 335 256 | 0 0 0 0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

3. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы поселения

«Культура   Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

за 2012 год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2012 году долгосрочная целевая программа поселения «Культура   Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1.  Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

- обеспечение сохранения и использования библиотечного фонда;

- обеспечение населения современными библиотечными услугами;

- формирование       устойчивого интереса к чтению;

Реализацией библиотечного обслуживания населения в поселении занимаются:

-Алексеевская ЦБП

-Ильичевская БП.

Алексеевская ЦБП и Ильичевская БП оснащены современным оборудованием, что, несомненно, сказывается на качестве обслуживания населения и увеличении количества пользователей. В библиотеках поселения планомерно выставляются выставки-подборки литературы самой разнообразной тематики с целью привлечения новых читателей.

Для комплектования книжных фондов из бюджета поселения выделено 10,0 тыс. руб. Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевская Центральная библиотека поселения» (далее МУК «Алексеевская ЦБП») при оказании муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения позволило в 2012 году:

увеличить количество пользователей до 2135 человека;

выдать пользователям 46650 экземпляров книг.

3.2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным  учреждением культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» (далее МУК «Алексеевский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2012 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 941 в год;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 228834 человека.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Алексеевский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2012 году следующих результатов:

увеличение количества участников до 941 человек;

количество клубных формирований до 44.

3.3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевская Центральная библиотека поселения» предусмотрено 533,4 тыс. рублей,  в 2012 году освоено 533,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

В 2012 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» предусмотрено 1900,9 тыс. рублей,  освоено 1900,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Также в 2012 году МУК «Алексеевский СДК» было запланировано  приобретение энергопаспортов на СДК с.Алексеевка, СДК х.Ильичевка и СК х.Шевченко на сумму 24,9 тыс. рублей, освоено 24,9 тыс. рублей., исполнение составило 100 процентов.

Также было запланировано получение заключения «Оценка степени влияния горных выработок  ликвидационных шахт ОАО «Ростовуголь» на техническое состояние СДК х.Ильичевка, денежные средства запланированы в сумме 29,0 тыс.  рублей, освоены 29,0 тыс. рублей, исполнение 100 процентов.

4. Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного  и местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы поселения  «Культура   Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»  в 2011 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 2434,3 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 2299,4 тыс. рублей, областной бюджет – 134,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2434,3 тыс. рублей, или 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2x100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 134,9 | 134,9 | 100 |
| Местный бюджет | 2299,4 | 2299,4 | 100 |
| Всего | 2434,3 | 2434,3 | 2380,7 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета в сумме 134,9 тыс. рублей направлялись на повышение с 01 сентября 2012 года в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих).

Средства местного бюджета направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения- 2299,4 тыс. рублей;

на приобретение энергопаспортов на СДК с.Алексеевка, СДК х.Ильичевка и СК х.Шевченко на сумму 24,9 тыс. рублей;

на получение заключения «Оценка степени влияния горных выработок  ликвидационных шахт ОАО «Ростовуголь» на техническое состояние СДК х.Ильичевка 29,0 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производиться путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы поселения  «Культура   Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»   за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Плановые значения 2012 года | Фактичес кие значения 2012 года | Процент исполнения (гр.4/гр.3 x100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель1. Создание условий для обеспечения доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 883,0 | 883,0 | 100 |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 19059 | 19059 | 100 |
| 3. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -профилактика асоциальных явлений -духовно-нравственное воспитание | количество мероприятий | 145 20 19 16 | 145 20 19 16 | 100 |
| Цель 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. |  |  |  |  |  |
| 4. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 36,7 | 36,7 | 100 |
| 5. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 6. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 87,9 | 87,9 | 100 |
| 7. | Мероприятий всего: Мероприятия направленные на: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 956 143 335 256 | 956 143 335 256 | 100 |
| 8. | Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой | процент | 700:7=100 процентов |  |  |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 134,9 тыс. рублей / 134,9 тыс. рублей x 100% = 100%

местный бюджет – 2299,4 тыс. рублей / 2299,4 тыс. рублей x 100% = 100%.

Специалист по правовой и кадровой работе

Алексеевского сельского поселения                                                                  Н.А.Ходеева