Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

04.02.2016г                	                    № 24                       	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Обеспечение

общественного порядка

и противодействие

преступности Алексеевского

сельского поселения»

результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 года № 136 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 159 от 30.09.2013 г «Об утверждении программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   по состоянию на 01.01.2016 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 24

от 04.02.2016 г

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»

Отчет о результатах реализации муниципальной программы«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2015 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   отчетный период 12 мес. 2015 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий                  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   за  2015 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2015 г

Муниципальная программа   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»

утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 159 от 30.09.2013 г «Об утверждении программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении»

В 2015 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | формирование эффективной муниципальной политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.2 | - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | - вопросы кадровой политики | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | формирование эффективной кадровой политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.4 | - антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.5 | - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Алексеевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | снижение показателей проявления коррупции в Алексеевском сельском поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.6 | - создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Алексеевского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.7 | - обеспечение прозрачности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | формирование эффективной муниципальной политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Алексеевского сельского поселения и их проектов» Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | Снижение коррупциногенных факторов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.2 | организационно-технические мероприятия | Специалист 1 категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Специалист 1 категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.4 | патрулирование территории Алексеевского сельского поселения членами добровольно народной дружины | Специалист 1 категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Утверждение постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Алексеевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Н.Н.Щербаков Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Н.А.Ходеева | обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов; снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Алексеевском сельском поселении; | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Алексеевском сельском поселении | процент | 9,1 | 8,7 | 8,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 5 | 6 | 6 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | процент | 50,5 | 51,4 | 51,4 |  |
| Подпрограмма 2 . «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 62,1 | 69,7 | 69,7 |  |
| 2.2 | количество граждан участвующих в охране общественного правопорядка и являющихся членами добровольной народной дружины поселения | человек | 10 | 11 | 11 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | Администрация Алексеевского сельского поселения | 5 | 6 | 6 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | процент | Администрация Алексеевского сельского поселения | 50,5 | 51,4 | 51,4 |  |
| Подпрограмма 2 . «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | Администрация Алексеевского сельского поселения | 62,1 | 69,7 | 69,7 |  |
| 2.2 | количество граждан участвующих в охране общественного правопорядка и являющихся членами добровольной народной дружины поселения | человек | Администрация Алексеевского сельского поселения | 10 | 11 | 11 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 1.2 | - оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |
| 1.3 | вопросы кадровой политики | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной кадровой политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения |  |
| 1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | снижение показателей проявления коррупции в Алексеевском сельском поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | снижение показателей проявления коррупции в Алексеевском сельском поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения |  |
| 1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Алексеевского сельского поселения | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Алексеевского сельского поселения |  |
| 1.7 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на территории Алексеевского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 2.2 | организационно-технические мероприятия | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического |  |
| 2.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение антитеррористической защищенности объектов | повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.4 | патрулирование территории Алексеевского сельского поселения членами добровольно народной дружины | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции Алексеевского сельского поселения» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции Алексеевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Вопросы кадровой политики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Алексеевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупциионному поведению | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 7 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | организационно-технические мероприятия | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | патрулирование территории Алексеевского сельского поселения членами добровольно народной дружины | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2015 средства на реализацию  Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100% =

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Вопросы кадровой политики; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Алексеевского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупциионному поведению; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Организационно-технические мероприятия; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Патрулирование территории Алексеевского сельского поселения членами добровольно народной дружины; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Вопросы кадровой политики |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Алексеевского сельского поселения |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупциионному поведению |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Организационно-технические мероприятия |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Патрулирование территории Алексеевского сельского поселения членами добровольно народной дружины |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |
| Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Вопросы кадровой политики | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Алексеевского сельского поселения | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупциионному поведению | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Организационно-технические мероприятия | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| Патрулирование территории Алексеевского сельского поселения членами добровольно народной дружины | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | - | - | - | - | - | - |
| Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | - | - | - | - | - | - |
| Вопросы кадровой политики | - | - | - | - | - | - |
| Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов | - | - | - | - | - | - |
| Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Алексеевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупциионному поведению | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Алексеевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | - | - | - | - | - | - |
| Организационно-технические мероприятия | - | - | - | - | - | - |
| Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | - | - | - | - | - | - |
| Патрулирование территории Алексеевского сельского поселения членами добровольно народной дружины | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист

по правовой и кадровой работе                                                      Н.А.Ходеева