Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация  Алексеевского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 октября 2013 года                                  № 45                            с.Алексеевка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Алексеевского

сельского поселения» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского

сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Алексеевского сельского поселения – Кашпор Ю.В.

| Глава Алексеевского сельского поселения | Н.И.Лофиченко |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 01.10.2013 г. № 45

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; | весь период | 18 378,4 | 17 000,0 | 0,0 | 1378,4 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере», Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение эксплуатационной надежности жилых домов. улучшение технического состояния многоквартирных домов. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | весь период | 18 378,4 | 17 000,0 | 0,0 | 1378,4 | 0,0 |

Специалист 1 категории по

правовой и кадровой работе                                                                                         Н.А.Ходеева