- Российская Федерация

Ростовская область

- Октябрьский район

- Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

- Администрация Алексеевского сельского поселения

- постановление

10.02.2020 г                 	                    № 15                        	           с.Алексеевка

- Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Развитие культуры

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной  программе «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 99 от 07.11.2018 г«Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2020г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения

№ 15 от 10.02.2020 г.

- ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- По муниципальной программе «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района» за 2019 год

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»  по результатам за 2019 год согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2019 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»    отчетный период  2019г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий                  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»     за  2019г

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2019 г

В  2019 г муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

Подпрограмма 2 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры»

За 12 месяцев 2019 г муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Алексеевского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 1 Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» (далее МУК «Алексеевский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь за 12 месяцев  2019 года следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 1157;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 232127 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Алексеевский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволили достичь за 12 месяцев  2019 года следующих результатов:

увеличение количества участников до 1000 человек;

количество клубных формирований 49.

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

.

В 2019 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Алексеевского сельского поселения «Алексеевский сельский Дом культуры» предусмотрено 6828,9 тыс. рублей, За 12 месяцев 2019 г. освоено 6828,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного  и местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3851,5 |  | 3851,5 | 3851,5 |
| 1.2 | - Субсидии на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - |  | - | - |
| 1.3 | - Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский дом культуры», расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с.Алексеевка, ул.Ленина, 2 | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Расширение возможности для духовного развития жителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2953,9 |  | 2953,8 | 2953,8 |
| 1.4 | - Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Алексеевского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Сохранение объектов культурного наследия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23,5 |  | 23,5 | 23,5 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Алексеевского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Начальник службы экономики и финансов М.Д. Литвинова | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6828,9 |  | 6828,8 | 6828,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Директор МУК «Алексеевский СДК» Федченко Г.В. | формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения в МУК «Алексеевский СДК»; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество, вовлечение в культурную жизнь поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - |  | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. | X | Х | 6828,9 |  | 6828,8 | 6828,8 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Вид показателя |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1.Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) |  | ведомственный | человек | 637 |  | 637 |  | 637 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ведомственный |  | процентов | 95 | 95 |  | 95 |  |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Увеличение охвата населения в клубных формированиях | ведомственный |  | процентов | 40,2 | 40,5 |  | 40,5 |  |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Увеличение числа формирований самодеятельного народного творчества | ведомственный |  | процентов | 81,6 | 81,7 |  | 81,7 |  |  |
| 2.4 | Показатель 2.4. Увеличение социальной активности населения в проводимых культурно-массовых мероприятиях | ведомственный |  | процентов | 84,7 | 84,8 |  | 84,8 |  |  |
| 3. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере культуры, в общей численности опрошенных инвалидов поселения | ведомственный |  | процентов | 55 | 65 |  | 65 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Вид показателя |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1.Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) |  | ведомственный | человек | 637 |  | 637 |  | 637 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ведомственный |  | процентов | 95 | 95 |  | 95 |  |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Увеличение охвата населения в клубных формированиях | ведомственный |  | процентов | 40,2 | 40,5 |  | 40,5 |  |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Увеличение числа формирований самодеятельного народного творчества | ведомственный |  | процентов | 81,6 | 81,7 |  | 81,7 |  |  |
| 2.4 | Показатель 2.4. Увеличение социальной активности населения в проводимых культурно-массовых мероприятиях | ведомственный |  | процентов | 84,7 | 84,8 |  | 84,8 |  |  |
| 3. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере культуры, в общей численности опрошенных инвалидов поселения | ведомственный |  | процентов | 55 | 65 |  | 65 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевская ЦБП» | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт здания МУК «Алексеевский сельский дом культуры», расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с.Алексеевка, ул.Ленина, 2 | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение возможности для духовного развития жителей | Расширение возможности для духовного развития жителей |  | - |
| II. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | - |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» за  2019г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | всего | 6628,9 | 6628,8 |
|  |  | областной бюджет | 2732,4 | 2732,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3851,5 | 3851,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | всего | 3874,9 | 3874,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3874,9 | 3874,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | всего | 3874,9 | 3874,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3874,9 | 3874,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт здания МУК | всего | 2953,9 | 2953,8 |
|  |  | областной бюджет | 2732,4 | 2732,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 221,5 | 221,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры»» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Оценка эффективности реализации Программы

- Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 700:7=100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2732,4 тыс. рублей / 2732,3 тыс. рублей x 100% = 100 %

местный бюджет – 3851,5 тыс. рублей / 3851,5 тыс. рублей x 100% = 100%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Алексеевского сельского поселения
в отчетном году

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 
в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения  
в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; 3874,9; 3874,9; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения; 0; 0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт здания МУК; 2953,9; 2953,8; 0,1; 0,1. Основное мероприятие 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт здания МУК |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт здания МУК |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Алексеевского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт здания МУК | 92,5 |  |  | 7,5 |  | 2732,3 |  |  | 92,5 |  |  | 221,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| * В соответствии с правовыми актами Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2020** |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Алексеевский СДК» | 0,0 | 125,0 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 125,0 | 0,0 | 4,9 | 42,1 | 78 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 125,0 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 125,0 | 0,0 | 4,9 | 42,1 | 78 | 0,0 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Алексеевского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2019* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2019** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений | 0 | 981 | 2066,2 | 1157 | 2310,8 |  | 1157 | 2310,8 | 0 |
| Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества | 0 | 1000 | 1377,5 | 1000 | 1540,6 |  | 1000 | 1540,6 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 1981 | 3443,7 | 2157 | 3851,4 | Х | 2157 | 3851,4 | 0 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

- Ведущий специалист по правовой и кадровой работе                                                                             Н.А.Ходеева