Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27. 05. 2014 г.                  	 	    № 78     	     	         с.  Алексеевка

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.11.2013 № 195 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Алексеевском сельском поселении на 2013-2016 годы»

В целях исполнения протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе от 09.04.2014 № А52-1146-33, в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 13.05.2014 № 187 «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ростовской области от 14.11.2013 № 485», руководствуясь Уставом муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 27.11.2013 № 195 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Алексеевском сельском поселении на 2013-2016 годы» изменение, изложив приложение №1 в редакции согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Е.В.Клименко

Глава Алексеевского

сельского поселения                                                               Н.И.Лофиченко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 27.05.2014 г. №  78

ПЛАН

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов

и совершенствованию долговой политики в Алексеевском сельском поселении на 2013-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Направления роста доходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление контроля за оптимизацией налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения по местным налогам |  | II квартал (ежегодно) | Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения | увеличение поступлений в бюджет поселений |
| 2. | Проведение необходимой работы с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.02.2013 г. № 16 « Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2013-2015 годы» |  | 2014 – 2016 годы | Администрация Алексеевского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста |
| 2.2. | Реализация комплекса мер по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.02.2013 г. № 16 « Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2013-2015 годы» |  | ежеквартально | Администрация Алексеевского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста |
| 2.3. | Организация и проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 18.12.2010 г. № 84 «Об утверждении состава и положения о Координационном Совете при Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей» |  | ежемесячно | Администрация Алексеевского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста |
| 2.4. | Обеспечение выполнения показателей Прогноза социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения в части курируемых направлений деятельности |  | ежеквартально | Администрация Алексеевского сельского поселения | увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения и сокращение просроченной задолженности |
| 2.5. | Мониторинг финансовых показателей по каждому предприятию, получившему убыток по итогам отчетного периода |  | ежеквартально | Администрация Алексеевского сельского поселения | увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения и сокращение просроченной задолженности |
| 2.6. | Осуществление мониторинга задолженности по заработной плате в разрезе предприятий |  | ежеквартально | Администрация Алексеевского сельского поселения | увеличение налоговых поступлений бюджет поселения и сокращение просроченной задолженности |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение в управлении имущества, необходимого для обеспечения полномочий Алексеевского сельского поселения |  | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация состава муниципального имущества |
| 3.2. | Рассмотрение возможности приватизации имущества |  | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения, Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Алексеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| 3.3. | Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду, передаче в оперативное управление других бюджетных учреждений Алексеевского сельского поселения |  | 2016 год | Администрация Алексеевского сельского поселения | сокращение количества не приносящих прибыль объектов недвижимости и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неиспользуемых в уставной деятельности учреждений |
| 4. | Улучшение инвестиционного климата путем использования нефинансовых инструментов |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение информационной открытости в сфере инвестиционной деятельности в Алексеевском сельском поселении |  | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | Информированность потенциальных инвесторов об условиях ведения инвестиционной деятельности на территории Алексеевского сельского поселения |
| 5. | Проведение работы по расширению налогооблагаемой базы и увеличению доходов консолидированного бюджета поселения |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация комплекса мер по сокращению убыточности предприятий и стабилизации их финансового положения |  | ежеквартально | Администрация Алексеевского сельского поселения | сокращение доли убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций Алексеевского сельского поселения |
| II. Направления оптимизации расходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки эффективности расходов капитального характера |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Взвешенный подход к участию в федеральных и областных целевых программах с учетом возможности бюджета поселения по обеспечению обязательного объема финансирования | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | привлечение межбюджетных трансфертов федерального, областного бюджетов, позволяющих сократить расходы бюджета поселения на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |
| 1.2. |  | Осуществление в первую очередь капитальных затрат, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | проведение ремонтно-строительных работ с целью уменьшения затрат на содержание имущественного комплекса |
| 1.3. |  | Планирование в первоочередном порядке средств на завершение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов | IV квартал (ежегодно) | Администрация Алексеевского сельского поселения | включение в бюджет поселения в первоочередном порядке ассигнований на незавершенные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта |
| 2. |  | Оптимизация расходов на содержание органа местного самоуправления Алексеевского сельского поселения, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций |  |  |  |
| 2.1. |  | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация состава и полномочий администрации поселения, результатом которой, должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих |
| 2.2. |  | Нормирование управленческих расходов в части материальных затрат | IV квартал (ежегодно) | Администрация Алексеевского сельского поселения | ненаращивание расходов на содержание аппарата управления. Соблюдение установленного Постановлением Правительства Ростовской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |
| 3. |  | Повышение заработной платы работникам органа местного самоуправления Алексеевского сельского поселения за счет оптимизации численности муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения |  |  |  |
| 3.1. |  | Оптимизация структуры и предельной штатной численности Администрация Алексеевского сельского поселения в зависимости от функций и задач | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | направление средств, высвобожденных в результате оптимизации структур и штатной численности Администрация Алексеевского сельского поселения, в том числе в части выявления избыточных (дублирующих) муниципальных функций, на повышение заработной платы работников органа местного самоуправления |
| 4. |  | Оптимизация сети бюджетных учреждений Алексеевского сельского поселения |  |  |  |
| 4.1 |  | Оптимизация за счет ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм бюджетных учреждений, в том числе деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя с учетом оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация сети бюджетных учреждений Алексеевского сельского поселения |
| 4.2. |  | Обеспечение применения механизма нормативно- подушевого финансирования оказания муниципальных услуг | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения, МУК «Алексеевский СДК», МУК «Алексеевская ЦБП» | увеличение количества бюджетных учреждений, перешедших на механизм нормативно – подушевого финансирования оказания муниципальных услуг |
| 4.3. |  | Расширение практики вовлечения организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг | весь период | МУК «Алексеевский СДК», МУК «Алексеевская ЦБП» | увеличение количества организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, оказывающих муниципальные услуги |
| 5. |  | Формирование расходов на оплату труда работников Администрации Алексеевского сельского поселения и бюджетных учреждений Алексеевского сельского поселения |  |  |  |
| 5.1. |  | Установление системы показателей эффективности деятельности учреждений и работников, где они в настоящее время отсутствуют, установка стимулирующих выплат только с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и работников | I квартал 2014 г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | актуализация ключевых показателей эффективности деятельности работников учреждений для обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ), установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям |
| 5.2. |  | Определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок | I квартал 2016 г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | внесение изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.08.2012 г. № 142 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Алексеевского сельского поселения» |
| 5.3. |  | Установление зависимости выплат стимулирующего характера руководителям бюджетных учреждений от целевых показателей эффективности деятельности учреждений | I квартал 2014 г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | заключение «эффективных» контрактов |
| 5.4. |  | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение эффективности деятельности учреждений и оптимизация расходов бюджета поселения |
| 6. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств Алексеевского сельского поселения, принятых в рамках реализации прав Алексеевского сельского поселения по финансированию полномочий, отнесенных к ведению Ростовской области и Российской Федерации |  |  |  |
| 6.1. |  | Исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствие с федеральным и областным законодательством к полномочиям Алексеевского сельского поселения | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 7. |  | Сокращение расходов бюджета поселения |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств 2013 года и внесение предложений Главе Алексеевского сельского поселения по сокращению расходов бюджета поселения на 2013 год для внесения изменений в Решение Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения «О бюджете Алексеевского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | до 5 декабря 2013 г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 7.2. |  | Внесение предложений Главе Алексеевского сельского поселения по оптимизации расходов бюджета поселения на 2014 –2016 годы, включенных в проект решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения, в том числе в части: | до 5 декабря 2013 г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | принятие решения о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом оптимизации расходов |
| 7.2.1. |  | Сокращения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2 процента ежегодно при обеспечении в полном объеме выполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 № 761, 28.12.2012 № 1688 в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики | до 5 декабря 2013 г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 7.2.2. |  | Уточнения объемов расходов на 2014 год, исходя из сумм заключенных контрактов по объектам, реализация которых начата в 2013 году | до 20 ноября 2013 г. | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 7.3. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств и внесение предложений Главе Алексеевского сельского поселения по сокращению расходов бюджета поселения | II-III квартал (ежегодно) | Администрация Алексеевского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |
| 8. |  | Взаимодействие с бюджетными учреждениями поселения по организации бюджетного процесса |  |  |  |
| 8.1 |  | Оказание методологической помощи бюджетным учреждениям и осуществление контроля в рамках имеющихся полномочий по вопросам качественного планирования и эффективного исполнения бюджета поселения | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | обеспечение сбалансированности бюджета поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения |
| 9. |  | Формирование реалистичных прогнозов поступлений по источникам формирования дорожных фондов |  |  |  |
| 9.1. |  | Мониторинг поступлений по источникам формирования дорожных фондов | весь период | Администрация Алексеевского сельского поселения | повышение достоверности прогнозов |
| - Направления совершенствования долговой политики Алексеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки |  |  |  |
| 1.1. |  | Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств Алексеевского сельского поселения в пределах 15 процентов годового объема налоговых, неналоговых доходов | IV квартал (ежегодно) | Администрация Алексеевского сельского поселения | равномерное распределение долговой нагрузки |
| 2. |  | Контроль за финансовым состоянием принципала |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечить контроль за финансовым состоянием принципала в случае предоставления муниципальной гарантии | при предоставлении | Администрация Алексеевского сельского поселения | снижение риска неисполнения обязательств принципалом |

Специалист 1 категории

по правовой и кадровой работе                                                                                                        Н.А.Ходеева