Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

12.02.2018                 	                    № 15                	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по программе

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 года № 136 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 154 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2018 г года согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава  Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения № 15

от 12.02.2018 г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» по результатам за 2017 год

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» на основании приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2017 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 г

В 2017 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) денежные средства не выделялись.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах муниципального - частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро-, газо- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

текущие ремонты водоснабжения;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»     отчетный период _12_ мес. 2017 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Оформление горизонтальной съемки сооружения и выполнение технического плана сооружения для строительства разводящих сетей водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Авторский надзор за строительством объекта «Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области» |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области... |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПКР |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Актуализация схемы водоснабжения |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. Развитие водоснабжения в сельской местности | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 7. |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - |  | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |
| Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере», Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Х | Х | Х |
| Итого по программе |  |  |  |  | Х | Х |  | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 1 | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 7. | уровень газификации Алексеевского сельского поселения | процентов | 81 | 83 | 83 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 1 | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 7. | уровень газификации Алексеевского сельского поселения | процентов | 81 | 81 | 83 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 7. Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | На реализацию Программы в 2017 г средства не выделялись |  |  | Администрация Алексеевского сельского поселения |  |  | 2014-2020 | 01.01.2017 – 31.12.2017 | - |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения»  за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Развитие водоснабжения в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2018 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - |
| -Оформление горизонтальной съемки сооружения и выполнение технического плана сооружения для строительства разводящих сетей водопровода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - |
| -Авторский надзор за строительством объекта «Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области» | - | - | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - |
| -Актуализация схемы водоснабжения | - | - | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| -Актуализация схемы водоснабжения | - | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | - | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| -Актуализация схемы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| -Актуализация схемы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - | - |  |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист  по правовой и кадровой работе                                                                               Н.А.Ходеева