- Российская Федерация

Ростовская область

- Октябрьский район

- Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

- Администрация Алексеевского сельского поселения

- постановление

27.06.2012                 	                    № 107                             	           с.Алексеевка

- Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по долгосрочной

целевой  программе «Пожарная

безопасность и защита населения

и территорий Алексеевского

сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций на

2011-2014 годы» по

результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 76 от 31.08.2010 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  ««Пожарная  безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на  2011-2014 годы»» по состоянию на 01.01.2012 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 107

от 27.06.2012 г

- ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  12 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финан сирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде- раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 0,0 |  |
| 1 | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 |  |
| 2 | Организация обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждений культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
| 3 | Приобретение пожарных рукавов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 |  |
| 4 | Приобретение пожарной колонки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

- ОТЧЕТ

о результатах реализации долгосрочной  целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы»

1.Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета. Местный бюджет, всего 144,5 тыс. рублей.

2011 год – 69,5 тыс. рублей

2012 год – 25,0 тыс. рублей

2013 год – 25,0 тыс. рублей

2014 год – 25,0 тыс. рублей

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В 2011 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой:

1. Обучение населения мерам пожарной безопасности ШГО ВДПО г. Шахты – 52,5 тыс. рублей.

2. Организация обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждениях культуры – 5,0 тыс.рублей.

3. Приобретение пожарных рукавов (2 шт.) Администрация Алексеевского сельского поселения 4,9 тыс.рублей.

4. Приобретение пожарной колонки (1 шт.) Администрация Алексеевского сельского поселения 7,10 тыс.рублей.

2.Основные цели и задачи  реализации Программы

Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь на пожарах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение5 личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год(тыс.руб.) | Фактически освоено (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 69,5 | 69,5 | 100 |
| итого | 69,5 | 69,5 | 100 |

4.Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс.руб.) |  | Фактически исполнено (тыс.руб.) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по программе В том числе: | 69,5 |  | 69,5 |  | 100 |
| Местный бюджет | 69,5 |  | 69,5 |  | 100 |
| программное мероприятие :обслуживание территорий и потенциально опасных объектов |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 52,5 | 52,5 |  | 100 |
| программное мероприятие :организация обучения ответственных лиц за пожарную безопасность |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| программное мероприятие :приобретение пожарных рукавов |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 4,9 | 4,9 | 100 |  |
| программное мероприятие :приобретение пожарных рукавов |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 7,1 | 7,1 | 100 |  |

5. Информация об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность  и защита населения  и территорий Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по состоянию на 01.01.2012 года

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2012 | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2013 | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Снижение количества пожаров | % от базового показателя 2009г. | 97 | 94 | 93 | 92.5 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей | % от базового показателя 2009г. | 102.5 | 105 | 106 | 106.5 | 102.5 | 100 |  |  |  |  |  |

- В 2011 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы

не было. Неосвоенных  средств в рамках Программы нет.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 69,5 тыс. рублей / 69,5 тыс. рублей x 100% = 100%.

- Специалист по правовой и кадровой работе

Алексеевского сельского поселения                                                                Н.А.Ходеева