ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация  Алексеевского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ 2013 г.                     № ___                            с.Алексеевка

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство: озеленение и

освещение территории Алексеевского

сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 г. № 137 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Администрации Алексеевского сельского поселения по Перечню согласно приложению  2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Алексеевского сельского поселения – Кашпор Ю.В.

| Глава Алексеевского сельского поселения | Н.И.Лофиченко |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от __________ г. № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БлагоустроЙСТВО: озеленение и освешение ТЕРРИТОРИИ алексеевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БлагоустроЙСТВО: озеленение и освешение ТЕРРИТОРИИ алексеевского сельского поселения»

(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Алексеевского сельского поселения |
| Задача муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения |
| Целевые показатели муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Общая площадь зеленых насаждений, га; Обеспеченность уличным освещением, км; Общая площадь мест захоронения, га; Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 17 439,0 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году – 2 211,1 тыс.рублей; в 2015 году – 2 373,4 тыс.рублей; в 2016 году – 2 570,9 тыс.рублей; в 2017 году – 2 570,9 тыс.рублей; в 2018 году – 2 570,9 тыс.рублей; в 2019 году – 2 570,9 тыс.рублей; в 2020 году – 2 570,9 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Алексеевского сельского поселения

Стратегией социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения до 2020 года, утверждённой решением Собрания Депутатов Алексеевского сельского, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

В поселении основными источниками загрязнения атмосферного воздуха  являются следующие отрасли промышленности: переработка отходов угольной промышленности, карьеры, ООО «КЕСМО», ЗАОрНП «ИППФ», автотранспорт.

Алексеевское сельское поселение  сталкивается с экологическими проблемами, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории населенных пунктов, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Общая площадь лесных насаждений в поселении - 11 га. Леса и зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха, растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию зелёных насаждений скверов, парков, памятников поселения.

Организация оказания содержания мест захоронений является социально значимым вопросом. В настоящее время в поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище № 1  с.Алексеевка, площадь 120 000 м2,

- кладбище № 2  х.Ильичёвка, площадь 36 300 м2.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей, в поселении осуществляется отлов социально опасных животных.

В поселении большое внимание уделяется вопросам уличного освещения.	В настоящее время система наружного освещения включает 14 пунктов управления освещением (щитовые). Общая протяженность линий наружного освещения составляет 17,3 км и имеет более 330  светильников. Качественное освещение поселения – необходимое условие его жизнедеятельности.

В 2010 году введены в эксплуатацию после реконструкции электрические сети в  с.Алексеевка протяженностью 8500 м.

В Алексеевском сельском поселении Решением собрания депутатов № 124 от 30 марта 2012 года  поселения приняты  Правила благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение». С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей  к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Алексеевского сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных  земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков  на проведение работ по уборке и содержанию свободных  земель.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов благоустройства, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

повышением качества жизни населения на территории Алексеевского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.Общая площадь зеленых насаждений, тыс.м2.;

2.Обеспеченность уличным освещением, км;

3.Общая площадь мест захоронения, га;

4.Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории, шт.;

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о значениях  показателей (индикаторах) муниципальной программы, характеризующих решение указанных задач представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчёта показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер. По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- Поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории поселения.

- Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения

- Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства

- Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов.

Этапы реализации муниципальной программы  не выделяются. Период реализации муниципальной программы 2014-2020 годы.

Раздел 3.

Обобщенная характеристика основных мероприятий

Для реализации муниципальной программы выделения подпрограмм не требуется. Муниципальной программой не предусматривается реализация  ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы реализуются  основные мероприятия:

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание зеленых насаждений, полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка цветов, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение историко-архитектурных памятников, парков, скверов, зон отдыха, погрузка мусора, отлов безнадзорных животных; установка урн; изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов природоохранной тематики; изготовление и распространение листовок и агитационных плакатов природоохранной тематики; оповещение населения через средства массовой информации о мероприятиях по благоустройству.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: обеспечение работоспособности сетей наружного освещения, плата за уличное освещение, ремонт и содержание сетей уличного освещения, установка и замена светильников, ламп.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание, ремонт, дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений.

Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: иные расходы не включенные в выше перечисленные мероприятия.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2014 - 2020 годы составит 17 439,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 211,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 373,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 570,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 570,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 570,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 570,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 570,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию программы приведена в приложении № 3.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию программы приведена в приложении № 4.

Раздел 5.

Участие Алексеевского сельского поселения в

реализации государственной программы Ростовской области»

В рамках реализации программы участие Алексеевского сельского поселения в реализации государственной программы Ростовской области не предусмотрено.

Раздел 6.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

- Раздел 7.

- Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей.

- участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участник муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Предложения в план реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программ осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Алексеевского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Алексеевского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Алексеевского сельского поселения проект постановления Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрации Алексеевского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Алексеевского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Алексеевского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Алексеевского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Алексеевского сельского поселения.

Обращение к Главе Алексеевского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в Администрации Алексеевского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Предложения по корректировке плана реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы.

Специалист 1 категории по правовой

и кадровой работе                           		            	     Н.А.Ходеева

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство: озеленение и освещение

территории Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о показателях (индикаторах)муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство: озеленение и освещение

территории Алексеевского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Старовозрастность и сокращение площади зеленых насаждений, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1 |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Изношенность линий уличного освещения, недостаток уличного освещения в населенных пунктах, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 2 |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение состояния мест захоронения | Недостаточный уровень благоустроенности мест захоронения, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 3 |
| 4. | Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Администрация Алексеевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Ухудшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 4 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Благоустройство: озеленение и освещение

территории Алексеевского сельского поселения»

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | X | X | X | X | 2 211,1 | 2 373,4 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 |
| Основное мероприятие | Содержание зеленых насаждений | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 406,3 | 429,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 | 451,1 |
| Основное мероприятие | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1704,8 | 1894,3 | 2019,8 | 2019,8 | 2019,8 | 2019,8 | 2019,8 |
| Основное мероприятие | Содержание мест захоронения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Благоустройство: озеленение и освещение

территории Алексеевского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета и  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения | всего | 2 211,1 | 2 373,4 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2 211,1 | 2 373,4 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 | 2 570,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство: озеленение и освещение

территории Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание мест захоронения | Строка 02 столбец 6 раздела «Кладбища» формы №12- ПУ федерального статистического наблюдения | Форма №12 – ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию», утверждённая постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 №90 | Администрация Алексеевского сельского поселения |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | Администрация Алексеевского сельского поселения |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | Строка 02 раздела «Зеленые насаждения» формы № 1 – КХ (регион) регионального статистического наблюдения | Форма № 1-КХ (регион) «Сведения о благоустройстве муниципального образования» | Администрация Алексеевского сельского поселения |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство: озеленение и освещение

территории Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | Обслуживаемые площади зелёных насаждений определяются в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений. | 75 |
| 2. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | км | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения | 17,3 |
| 3. | Содержание мест захоронения | га | Общая площадь мест захоронения на которой проводятся работы по благоустройству | 15,6 |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | Количество инициатив жителей населенных пунктов | 1,0 |

Приложение 1

к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от _________ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Алексеевского сельского поселения

признанных утратившими силу с 1 января 2014 г.

1. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 77 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

2. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.12.2010 г. № 107 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

3. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 25.03.2011 г. № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

4. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 13.04.2011 г. № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

5.  Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.04.2011 г. № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

6. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 03.05.2011 г. № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

7. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.05.2011 г. № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

8. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 14.07.2011 г. № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

9. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 23.09.2011 г. № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

10. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 11.11.2011 г. № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»».

11. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.12.2011 г. № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

12. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2011 г. № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

13. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 06.03.2012 г. № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

14. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 24.04.2012 г. № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

15. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.05.2012 г. № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

16. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.11.2012 г. № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

17. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.11.2012 г. № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

18. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

19. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2012 г. № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

20. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 04.03.2013 г. № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

21. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.04.2013 г. № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

22. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.04.2013 г. № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

23. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 13.05.2013 г. № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

24. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.08.2013 г. № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010г. « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»».

25. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 25.07.2012 г. № 126 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2015 – 2018 г.»».

26. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 49 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2015 – 2018 г.»».

Специалист 1 категории

по правовой и кадровой работе                                                       Н.А.Ходеева