| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Администрация Алексеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.10.2024 г. | № 118 |  | с.Алексеевка |
| О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.09.2024 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 30.09.2024 № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Алексеевского сельского поселения для составления проекта бюджета Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов..

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Клименко Е.В.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                                 Ю.В. Кашпор

Приложение к постановлению

Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 28. 10.2024 г. № 118

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными  финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Алексеевского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Алексеевского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы бюджета Алексеевского сельского поселения исполнены в сумме 52 246,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 957,6 тыс. рублей с ростом к 2022 году на 1 477,4 тыс. рублей.

Плановый объем доходов бюджета Алексеевского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 г. составляет 34 085,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 4 074,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета Алексеевского сельского поселения в 2023 году составило 50 261,3 тыс. рублей с ростом к уровню 2022 года на 11 505,3 тыс.  рублей, или на 29,7 процента.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на общегосударственные вопросы -  15,9 процента (7 996,5 тыс. рублей), культуру – 6,7 процента (3 382,7 тыс. рублей), национальную экономику – 12,1 процента (6 073,5 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 60,1 процентов (30 212,0 тыс. рублей, физическая культура и спорт – 4,9 процентов (2 476,9 тыс. рублей).

Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на 2024 год по состоянию на 1 августа 2024 года запланированы в объеме 35 908,6 тыс. рублей.

Бюджет Алексеевского сельского поселения в 2023 году исполнен с дефицитом в сумме 1 985,5 тыс. рублей. Уровень дефицита бюджета поселения не превышает предельных значений, установленных бюджетным законодательством.

В 2024 году бюджет поселения по состоянию на 1 августа 2024 года сформирован с дефицитом в сумме 1871,3 тыс. рублей.

По итогам 2023 года муниципальный долг Алексеевского сельского поселения отсутствует.

По состоянию на 01 августа 2024 года объем долговых обязательств Алексеевского сельского поселения составил 0,0 рублей.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Алексеевского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегии социально-экономического развития Алексеевского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 13.09.2023 № 73;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Алексеевского сельского поселения;

основных направлениях муниципальной долговой политики Алексеевского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Алексеевского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее также – муниципальная  программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы последующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Алексеевского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета Алексеевского сельского поселения  будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Алексеевского сельского поселения по вопросам налогообложения;

проведения оценки налоговых расходов Алексеевского сельского поселения в соответствии с установленным порядком;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Алексеевского сельского поселения  на основе муниципальных программ Алексеевского сельского поселения  с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органа местного самоуправления.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета поселения;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства на федеральном и областном уровнях, необходимостью разработки новых нормативных правовых актов, как обязательных к принятию согласно установленным требованиям, так и необходимых для реализации новых инициатив.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Отличительной особенностью настоящей муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»;

комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения  за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые  являются получателями средств местного бюджета;

обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Алексеевского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

- II. Паспорт

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения

«Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | – | Задорожний Олег Александрович, заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | – | Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения |
| Период реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | – | I этап: 2019-2024 годы; II этап: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы Алексеевского сельского поселения | – | 1.Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | – | 0,0 тыс. рублей: этап I: 0,0 тыс. рублей этап II: 0,0 тыс. рублей |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ростовской области | – | отсутствуют |

2. Показатели муниципальной программы Алексеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 142,5 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Алексеевского сельского поселения», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Алексеевского сельского поселения | Служба экономики и финансов | – | – |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | ведомственный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Служба экономики и финансов | – | – |
| 1.3. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 99,4 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 99,0 | Решение о бюджете | Служба экономики и финансов | – | – |
| 1.4. | Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 № 281 «Об информа-ционной системе «Единая автоматизи-рованная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Служба экономики и финансов | – | – |

- Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Алексеевского сельского поселения

| - № п/п | - Задача структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» - Ответственный за реализацию: служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения. - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 1.1. | - Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | - обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым - и неналоговым доходам | - темп роста налоговых - и неналоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения к уровню предыдущего года |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий - «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса» - Ответственный за реализацию: служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 2.1. | - Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства - и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые являются получателями средств местного бюджета | - обеспечено функционирование - и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»; - осуществлено сопровождение программного обеспечения | доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| - 3. Комплекс процессных мероприятий - «Долгосрочное финансовое планирование» - Ответственный за реализацию: служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения. - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 3.1. | - Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения | - обеспечено формирование и исполнение бюджета Алексеевского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль - и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Алексеевского сельского поселения

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - (всего), в том числе: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Областного бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), - в том числе: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Областного бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса» (всего), - в том числе: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Областного бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (всего), - в том числе: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Федерального бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - Областного бюджета | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- III. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» - (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения - (Клименко Елена Владимировна, начальник службы экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Алексеевского сельского поселения Октябрьского района | - – | - Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района - «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения (за вычетом: разовых поступлений) | возраста-ния | КПМ | тыс. рублей | 4 182,3 | 4 225,1 | 4 385,4 | 4 560,8 | 5 130,9 | Служба экономики и финансов | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений - по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | - иные мероприятия | - реализация мероприятий по росту доходного потенциала Алексеевского сельского поселения | - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.2. | - Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры - по оптимизации местных льгот» | - иные мероприятия | - мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Алексеевского сельского поселения | - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Алексеевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Алексеевского сельского поселения Октябрьского района и сокращению муниципального долга Алексеевского сельского поселения | 01 февраля 2025 г. 01 февраля 2026 г. 01 февраля 2027 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | отчет | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 01 марта 2025 г. 01 марта 2026 г. 01 марта 2027 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | письмо в адрес Главы Администрации Алексеевского сельского поселения | – |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | Х | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) |  | – |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1. Проведена оценка эффективности налоговых льгот Алексеевского сельского поселения по перечню показателей | 01 августа 2025 г. 01 августа 2026 г. 01 августа 2027 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения | – |
| 1.6. | Контрольная точка 2.2. Проведена оценка эффективности налоговых расходов Алексеевского сельского поселения по перечню показателей | 01 августа 2025 г. 01 августа 2026 г. 01 августа 2027 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

- IV. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий

- «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку - и реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | - Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения (Клименко Елена Владимировна, начальник службы экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Алексеевского сельского поселения Октябрьского района | - – | - Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района - «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые являются получателями средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | возрастания | КПМ | шт. | – | 3 | 3 | 3 | 3 | Служба экономики и финансов | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия - (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые являются получателями средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) - «Обеспечено функционирование - и эффективное использование информационной - системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | - иные мероприятия (результаты) | - мероприятие предусматривает обеспечение функционирования - и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами - в Ростовской области» | - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые являются получателями средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Не позднее 30 декабря 2024 г. Не позднее 30 декабря 2025 г. Не позднее 30 декабря 2026 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | Не позднее 30 декабря 2024 г. Не позднее 30 декабря 2025 г. Не позднее 30 декабря 2026 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются

VI. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (далее также - в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Служба экономики и финансов Администрации Алексеевского сельского поселения - (Клименко Елена Владимировна, начальник службы экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Алексеевского сельского поселения Октябрьского района | - – | - Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района - «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | возрастания | КПМ | процентов | 99,4 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 99,0 | Служба экономики и финансов | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения» | - иные мероприятия (результаты) | - мероприятие предусматривает обеспечение формирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль - и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения | Х | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Утверждены муниципальные программы | 15 ноября 2025 г. 15 ноября 2026 г. 15 ноября 2027 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Фактический объем расходов бюджета Алексеевского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Алексеевского сельского поселения за отчетный финансовый год | 20 марта 2025 г. 20 марта 2026 г. 20 марта 2027 г. | Служба экономики и финансов (Клименко Е.В.. Начальник службы экономики и финансов) | постановление | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

Начальник службы экономики и финансов                                                                                                   Е.В.Клименко