- Российская Федерация

Ростовская область

- Октябрьский район

- Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

- Администрация Алексеевского сельского поселения

- постановление

20.01.2022                	                    №  5               	           с.Алексеевка

- Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Пожарная

безопасность и защита населения

и территории Алексеевского

сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций»

по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 104 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  ««Пожарная  безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» по состоянию на 01.01.2022 г года согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А.

Глава  Администрации

Алексеевского сельского поселения                                        Ю.В. Кашпор

Приложение № 1

к постановлению

Администрации  Алексеевского

сельского поселения

№ 5 от 20.01.2022

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Алексеевского сельского поселения  решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной  программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия на территории Алексеевского сельского поселения было зарегистрировано 8  пожаров  и возгорания сухой растительности, которые были устранены в оперативном порядке.

По подпрограмме «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» выполнено. В ходе выполнения основного мероприятия  достигнуто улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду.

Основное мероприятие 2.2 «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения» выполнено. В ходе выполнения основного мероприятия достигнуто своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

Основное мероприятие 2.3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» выполнено. В ходе выполнения основного мероприятия достигнуто повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

По подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события:

Основное мероприятие 3.1 «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» выполнено.

В рамках основного мероприятия приобретены 4 таблички с надписью «Купаться запрещено»

По подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное информирование населения о возникновении чрезвычайных ситуаций  и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 38,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 38,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения  от 23.12.2021 № 16 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 38,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 38,7 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из местного бюджета – 38,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 13,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 13,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 25,7 тыс. рублей, из них:

25,7 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» : плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы

Показатель 2 «Количество обученных специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС: плановое значение – 3 человека, фактическое значение – 0 человека.

Показатель 3 «Охват населения, оповещаемого системой оповещения» : плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Количество выездов на тушение пожаров: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы

Показатель 2.1 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 2.2 «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты»: плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 3.2 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00.

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88 (7,0/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0, плановое значение – 5, фактическое значение – 5.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

13,0 тыс. рублей / 38,7 тыс. рублей = 0,3

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,3 = 3,3, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,96 х 0,5 + 0,3 х 0,3 + 3,3 х 0,2 = 1,23 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году составила 25,7 тыс. рублей.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет.

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Сведения

о выполнении  основных мероприятий , а также контрольных событий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н. | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | уменьшение количества пожаров улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |  | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1. Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения на территории Керчикского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.2.2. Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Керчикского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций |  | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.2.3. Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н | 2030 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств по ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  | Приобретены таблички «Выход на лед запрещен» |  |  |  |

Приложение №2

к отчету об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Алексеевского сельского поселения октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории

Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 38,7 | 37,7 | 13,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 38,7 | 38,7 | 13,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» | всего | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 27,7 | 25,7 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 27,7 | 25,7 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации» | всего | 27,7 | 25,7 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 27,7 | 25,7 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Сведения о

достижении значений показателей  муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций», подпрограммы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество обученных специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 2 | 3 | 0 |  |
| 3. | Показатель 3.Охват населения, оповещаемого системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2 Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 6 | 5 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 6 | 6 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2.Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.