Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

11.01.2023г                	                    №  11                   	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Обеспечение

общественного порядка

и противодействие

преступности Алексеевского

сельского поселения»   по

результатам за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 101 от 07.11.2018 г «Об утверждении программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   по состоянию на 01.01.2023 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Задорожнего О.А..

Глава  Администрации

Алексеевского сельского поселения                                        Ю.В. Кашпор

Приложение № 1

к постановлению Администрации Алексеевского сельского поселения

№ 11 от 11.01.2023 года

Отчет

Об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях совершенствования нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, недопущения межнациональных конфликтов на территории Алексеевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением № 101 от 07.11.2018 г «Об утверждении программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»   (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. создана эффективная система противодействия коррупции;

2.снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

3. исключены случаи возникновения и не допущение  эскалации конфликтов в межэтнические отношения на территории Алексеевского сельского поселения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Основное мероприятие 1.2.  «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Алексеевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики»  выполнено.

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения» выполнено.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции» выполнено.

Основное мероприятие 1.6. «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности» выполнено.

Основное мероприятие 1.7. «Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Алексеевском сельском поселении» выполнено.

По подпрограмме «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В   рамках   подпрограммы    2    «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении». Достигнуты следующие результаты: Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений.

По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В   рамках   подпрограммы    3    «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Алексеевском сельском поселении» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено.

Основное мероприятие 3.3. «Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.

Основное мероприятие 3.4. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.

Основное мероприятие 3.5. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.

По подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- усиление антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан.

-  проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

- формирование толерантного сознания и поведения жителей поселения.

- предотвращение этнических конфликтов в Алексеевском сельском поселении.

- снижение уровня  заболеваемости населения наркоманией

-повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культкрой и спортом

-уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно политическую жизнь

-снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения № 47 от 22.12.2022 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 7 показателей, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. «Доля жителей Алексеевского сельского поселения столкнувшихся с проявлениями коррупции  с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение 0 процентов.

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на национальной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение 0 процентов.

Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 10 тыс. населения» - плановое значение 46 человек / 1 на тысячу населения, фактическое значение 46 человек / 1 на тысячу населения

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» - плановое значение 1 человека, фактическое значение 1 человека.

Показатель 1.2. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения»  -  плановое значение  52,5 процентов, фактическое значение 52,5 процентов.

Показатель 1.3. «Доля проектов нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу» - плановое значение – 100 процентов,  фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом» - плановое значение - 0 преступлений,   фактическое значение - 0 преступлений.

Показатель 2.2. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - плановое значение 0 преступлений,   фактическое значение 0 преступлений.

Показатель 3.1. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» - плановое значение 91,0 процентов,   фактическое значение 91,0 процентов.

Показатель 3.2.  «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» - плановое значение 6,8 процентов,   фактическое значение 6,8 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 –1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 –1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 –1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00.

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 1,00 (9/9), что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 1,00 (14/14),  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,00 (14/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0 тыс. рублей/0 тыс. рублей = 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,00 = 0,00, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 0,00 х 0,3 + 0,00 х 0,2 = 0,5, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Причины нереализации/реализации нетв полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | приведение нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  | приведение нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  |  |
| 1.2 | - Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Алексеевского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | предотвращение коррупционных правонарушений |  | предотвращение коррупционных правонарушений |  |  |
| 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Алексеевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  |  |
| 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | выявление в нормативных правовых актах Алексеевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  | выявление в нормативных правовых актах Алексеевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |  |
| 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения и их исключение |  | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения и их исключение |  |  |
| 1.6 | Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Алексеевском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | оценка уровня коррупции в Алексеевском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Алексеевском сельском поселении |  | оценка уровня коррупции в Алексеевском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Алексеевском сельском поселении |  |  |
| 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Алексеевского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Алексеевского сельского поселения и оперативное реагирование на нее |  | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Алексеевского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Алексеевского сельского поселения и оперативное реагирование на нее |  |  |
| 1.8 | Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |  |
| 1.9 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания |  | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания |  |  |
| 1.10 | Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Алексеевском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой работе Ходеева Н.А | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания |  | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |  |
| 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности Щербаков Н.Н. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Алексеевском сельском поселении | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |  |
| 3.2. | Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |  |
| 3.3. | Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | мотивирование жителей Алексеевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни |  | мотивирование жителей Алексеевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании |  | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Инспектор по работе с молодежью Щербакова Я.Е. | 2030 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | раннее предотвращение возможного вовлечения жителей в потребление психоактивных веществ |  | раннее предотвращение возможного вовлечения жителей в потребление психоактивных веществ |  |  |

Приложение № 2

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Алексеевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алексеевского сельского поселения » | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5 «Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 6 «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 7 «Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Алексеевском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевскомсельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Алексеевском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 «Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 « Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету об исполнении

муниципальной программы Алексеевского

сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности Алексеевского

сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» за  2022 г.

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Алексеевского сельского поселения столкнувшихся с проявлениями коррупции с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 10 тыс. населения | Человек/1 тысяу населения | 46 | 46 | 46 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения | процентов | 52,5 | 52,5 | 52,5 |  |
| 1.3. | Доля проектов нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 . «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество преступлений | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | количество преступлений | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процентов | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  |
| 3.2. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов | 6,8 | 6,8 | 6,8 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.