УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы«Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с коррупционными проявлениями». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля граждан Алексеевского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | МП | - | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 0 | 0 | - | Показатель годовой |
| 1.2. | зеленый | Доля граждан опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | МП | - | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 0 | 0 | - | Показатель годовой |
| 1.3 | зеленый | Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами добровольной народной дружины Алексеевского сельского поселения | МП | - | человек | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 5 | 5 | - | Показатель годовой |
| 1.4 | зеленый | Удельный вес населения, участвующих в мероприятиях антинаркотической направленности | МП | возрастание | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 13,8 | 13,8 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с коррупционными проявлениями». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Алексеевского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Доля граждан опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3. | Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами добровольной народной дружины Алексеевского сельского поселения (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.4. | Удельный вес населения, участвующих в мероприятиях антинаркотической направленности (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,8 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец текущего года | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Совершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество муниципальных служащих сельского поселения, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополни-тельным профессиональным программам в области противодействия коррупции | МП | - | человек | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 0 | - | 0 | Показатель годовой |
| 2. Задача комплекс процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Алексеевском сельском поселении | МП | - | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 0,1 | - | 0,1 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев  2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Совершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих сельского поселения, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Задача комплекс процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Алексеевском сельском поселении (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0,1 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0,1 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Совершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Усиление контроля за соблюдение лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Алексеевского сельского поселения (далее –должностные лица) антикоррупционных норм» | единиц | - | 0 | - | - | - | 0 | Х | - | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Отчет о деятельности | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов» | единиц | - | 0 | - | - | - | 0 | Х | - | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Отчет о деятельности | - |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Условных единиц (услуга) | - | 0 | - | - | - | 0 | Х | - | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Заключены договора на изготовление социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» | - | - | - | - | - | - | - | 30.10.2025 г | - | 30.10.2025 | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | Показатель годовой |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 г | - | 31.12.2025 | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | Показатель годовой |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2. «Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Алексеевском сельском поселении» | единиц | - | 0 | - | - | - | 0 | Х | - | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1 «Заключены договора на изготовление информационных материалов по вопросам противодействия коррупции» | - | - | - | - | - | - | - | 30.10.2025 г | - | 30.10.2025 | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | Показатель годовой |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2. «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 г | - | 31.12.2025 | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | Показатель годовой |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Алексеевского сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | МП | - | единиц | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 5 | - | 5 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Алексеевского сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 5 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 5 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Алексеевского сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие(результат) 1.: « Информационно -пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму » | шт | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отчет о деятельности | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности» | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | Х | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отчет о деятельности | Показатель годовой |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. «Мониторинг состояния межэтнических отношений в Алексеевском сельском поселении» | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | Х | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отчет о деятельности | Показатель годовой |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец текущего года | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Мониторинг развития наркоситуации в Алексеевском сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | МП | возрастающий | процент | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» | 92,0 | - | 92,0 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Мониторинг развития наркоситуации в Алексеевском сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 92,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 92,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Мониторинг развития наркоситуации в Алексеевском сельском поселении». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие(результат) 1.: «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Алексеевском сельском поселении» | штук | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключены договора на изготовление социальной рекламной продукции, направленной на профилактику употребления наркотиков» | - | - | - | - | - | - | - | 30.10.2025 | - | 30.10.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Показатель годовой |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | Показатель годовой |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1 Доля граждан Алексеевского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции;

2 Доля граждан опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве;

3 Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка и являющихся членами добровольной народной дружины Алексеевского сельского поселения;

4. Удельный вес населения, участвующих в мероприятиях антинаркотической направленности.

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Усиление контроля за соблюдение лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Алексеевского сельского поселения (далее –должностные лица) антикоррупционных норм». Достижение показателя запланировано на конец года;

2) Мероприятие (результат) «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Алексеевского сельского поселения и их проектов». Проекты нормативно правовых актов направляются в прокуратуру района;

3) Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности. Достижение показателя запланировано на конец года;

4) Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Алексеевском сельском поселении. Достижение показателя запланировано на весь год;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Противодействие коррупции в Алексеевском сельском поселении» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года не достигнуты контрольные точки, в связи с тем, что срок их исполнения не наступил.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». Достижение показателя запланировано на конец года;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года не достигнуты контрольные точки, в связи с тем, что срок их исполнения не наступил.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Проведение мониторинга наркоситуации  работы по организации профилактики наркомании в Алексеевском сельском поселении». Достижение показателя запланировано на конец года;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года не достигнуты контрольные точки, в связи с тем, что срок их исполнения не наступил.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко