УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещенных на официальном сайте Алексеевского сельского поселения и в средствах массовой информации | МП | возрастание | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» |  | 100,0 |  | 100,0 | - | Показатель годовой |
| 2. Цель муниципальной программы «Рациональное использование и охрана природных ресурсов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Количество ликвидируемых несанкционированных свалок | МП | возрастание | единиц | - | - | - |  | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» |  | 1 | 1 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещенных на официальном сайте Алексеевского сельского поселения и в средствах массовой информации (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 100,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 2. | Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество ликвидируемых несанкционированных свалок (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 696,5 | 620,7 | 67,4 |  |
| бюджет поселения | 887,6 | 887,6 | 887,6 | 662,7 | 620,7 | 69,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»(всего), в том числе: | 36,498 | 36,498 | 36,498 | 36,498 | 2,73735 | 7,5 |  |
| бюджет поселения | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 7,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 33,76065 | 33,76065 | 33,76065 | 33,76065 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 618,0 | 93,6 |  |
| бюджет поселения | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 618,0 | 93,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача муниципального проекта «Обеспечено обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Общее количество обустроенных площадок | МП | возрастающий | единиц | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» | 1 | 1 | - | Показатель годовой |
| 1.2. | зеленый | Общее количество приобретенных контейнеров | МП | возрастающий | штук | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» | 2 | 2 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача муниципального проекта «Обеспечено обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общее количество обустроенных площадок (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Общее количество приобретенных контейнеров (штук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 2 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача муниципального проекта«Обеспечено обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 квартал 2025 г. | - | 4 квартал 2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | х | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | - | - | - | - | - | - | - | 4 квартал2025 г. | 05.08.2025 | 05.08.2025 | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | № 2025.901615 от 05.08.2025 | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 4 квартал2025 г. | 05.09.2025 | 4 квартал 2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | № 106076 от 05.09.2025 | Срок исполнения не наступил |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» (всего), в том числе: | 36,498 | 36,498 | 36,498 | 36,498 | 2,73735 | 7,5 |  |
| бюджет поселения | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 33,76065 | 33,76065 | 33,76065 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» (всего), в том числе: | 36,498 | 36,498 | 36,498 | 36,498 | 2,73735 | 7,5 |  |
| бюджет поселения | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 2,73735 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 33,76065 | 33,76065 | 33,76065 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в  Алексеевском сельском поселении»

ЗА 9 месяцев  2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций | МП | возрастающие | единиц | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» | 12 | 12 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев  2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 12 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 12 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | х | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1«Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь» | - | - | - | - | - | - | - | 5 июня 2025 г. | 5 июня 2025 г. | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | в период с 22 марта по 5 июня 2025 г. в поселении состоялись Дни защиты от экологической опасности. В рамках акции проведены мероприятий по экологическому просвещению и экологические субботники. | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Проведена Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября2025 г. | - | 31 октября2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» прошли экологические субботники | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации поселения и в средствах массовой информации » | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря2025 г. | - | 31 декабря2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | На сайте администрации поселения размещены информационные материалы экологической направленности | Срок исполнения не наступил |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие водохозяйственного комплекса Алексеевского сельского поселения»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия подземных вод». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | МП | возрастающие | единиц | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» | - | - | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия подземных вод». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия подземных вод». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | х | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Проведение обследование ГТС и водных объектов | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря2025 г. | - | 31 декабря2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | - | Срок исполнения не наступил |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 618,0 | 93,6 |  |
| бюджет поселения | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 618,0 | 93,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» (всего), в том числе: | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 618,0 | 93,6 |  |
| бюджет поселения | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 618,0 | 93,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение эффективности деятельности по обращению

с отходами в Алексеевском сельском поселении»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Улучшение экологической обстановки на территории Алексеевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | МП | возрастающие | единиц | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» | 1 | 1 | -- | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Улучшение экологической обстановки на территории Алексеевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Улучшение экологической обстановки на территории Алексеевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | единиц | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | х | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации свалок | - | - | - | - | - | - | - | июль 2025 г. | - | июль 2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Ликвидация свалок» | - | - | - | - | - | - | - | декабрь2025 г. | - | декабрь2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | - | Срок исполнения не наступил |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Алексеевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» (всего), в том числе: | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 921,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 921,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 620,7 тыс. рублей или 67,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»;

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в  Алексеевском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие водохозяйственного комплекса в Алексеевском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Алексеевском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1 Количество информационных материалов природоохранной направленности,  размещенных на официальном сайте Алексеевского сельского поселения и в средствах массовой информации;

2 Количество ликвидируемых несанкционированных свалок.

Достижение показателей запланировано на весь год, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 36,498 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 36,498 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2,73735 тыс. рублей или 7,5 процента.

В рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов». Заключен муниципальный контракт на приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.

Достижение задач муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0.

Заключен муниципальный контракт на приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (контрольная точка 1.1.);

Произведены оплата в части местного бюджета ( контрольная точка 1.2.)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в  Алексеевском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в  Алексеевском сельском поселении» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций». Достижение показателя запланировано на конец года;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Охрана окружающей среды в  Алексеевском сельском поселении» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 1 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

В период с 22 марта по 5 июня 2025 г. в поселении состоялись Дни защиты от экологической опасности. В рамках акции проведены мероприятий по экологическому просвещению и экологические субботники. (контрольная точка 1.1.1.)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 660,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 660,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 618,0 тыс. рублей или 93,6 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС». По данному мероприятию по итогам 9 месяцев 2025 года заключен муниципальный контракт по разработке пакета документов для декларирования безопасности каскада гидротехнических сооружений на б. Уюк, так же заключен муниципальный контракт на выполнение научно исследовательских работ оценка ущерба ВБР по программе производства работ по эксплуатации каскада ГТС.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие водохозяйственного комплекса в Алексеевском сельском поселении» оценивается на основании 1 контрольной точки.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 1 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

Заключен муниципальный контракт по разработке пакета документов для декларирования безопасности каскада гидротехнических сооружений на б. Уюк, так же заключен муниципальный контракт на выполнение научно исследовательских работ оценка ущерба ВБР по программе производства работ по эксплуатации каскада ГТС. (контрольная точка 1.1.1)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 224,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 224,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Алексеевском сельском поселении» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов». Достижение показателя запланировано на конец года;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Алексеевском сельском поселении» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года не достигнуты контрольные точки, в связи с тем, что срок их исполнения не наступил.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко