УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие культуры Алексеевского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество культурно-досуговых формирований | МП | - | единиц | 51 | 51 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 51 | - | - |  |
| 1.2. | зеленый | Количество участников культурно-досуговых формирований | МП | - | человек | 1016 | 1016 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 1016 | - | - |  |
| 1.3. | зеленый | Количество проведенных мероприятий | МП | возрастание | единиц | 1365 | 1365 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 1365 | - | - | - |
| 1.4. | зеленый | Количество посетителей мероприятий | МП | возрастание | тыс.единиц | 623,7 | 623,7- | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 623,7 | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-досуговых формирований ( единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 51 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 51 |
| 1.2. | Количество участников культурно-досуговых формирований (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1016 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1016 |
| 1.3. | Количество проведенных мероприятий (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 |
| 1.4. | Количество посетителей мероприятий ( тыс.единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,7 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,7 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| бюджет поселения | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| бюджет поселения | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития культуры»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Алексеевского сельского поселения в сфере культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Количество культурно-досуговых формирований | МП | - | единиц | 51 | 51 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 51 | - | - | - |
| 1.2. | зеленый | Количество участников культурно-досуговых формирований | МП | - | человек | 1016 | 1016 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 1016 | - | - | - |
| 1.3. | зеленый | Количество проведенных мероприятий | МП | возрастание | единиц | 1365 | 1365 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 1365 | - | - | - |
| 1.4. | зеленый | Количество посетителей мероприятий | МП | возрастание | тыс.единиц | 623,7 | 623,7 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 623,7 | - | - | - |
| 1.5. | зеленый | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | МП | - | процентов | 100,0 | 100,0 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | 100,0 | - | - | - |
| 1.6. | зеленый | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | МП | - | да/нет | да | да | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» | да | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Алексеевского сельского поселения в сфере культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно-досуговых формирований ( единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 51 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 51 |
| 1.2. | Количество участников культурно-досуговых формирований (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1016 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1016 |
| 1.3. | Количество проведенных мероприятий (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 |
| 1.4. | Количество посетителей мероприятий (тыс.единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,7 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,7 |
| 1.5. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.6. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Алексеевского сельского поселения в сфере культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение муниципального задания учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | и.о. директора МУК «Алексеевский СДК» Цагельник Е.Ю. | Отчет о ходе реализации муниципальной программы |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 25 декабря 2024 г. | - | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Ю.В. Кашпор, и.о. директора МУК «Алексеевский СДК» Цагельник Е.Ю. | Соглашение с МУК «Алексеевский СДК» заключено |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | 28 ноября 2025 г. | 28 ноября 2025 г. | - | и.о. директора МУК «Алексеевский СДК» Цагельник Е.Ю. | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания учреждением культуры предоставлен | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | - | и.о. директора МУК «Алексеевский СДК» Цагельник Е.Ю. | Муниципальное задания учреждением культуры выполнены в полном объеме | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| бюджет поселения | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение муниципального задания учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| бюджет поселения | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 2800,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 99.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2800,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2800,9 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 2800,9 тыс. рублей или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Количество культурно – досуговых формирований;

2. Количество участников культурно - досуговых формирований;

3. Количество проведенных мероприятий;

4. Количество посетителей мероприятий;

5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднему доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области;

6. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.

Достижение показателей достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2800,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2800,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 2800,9 тыс. рублей или 100,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Выполнение муниципального задания учреждениями культуры Алексеевского сельского поселения. Выполнено. Муниципальное задания учреждением культуры выполнены в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0.

25.12.2024 года заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 1.1.1.);

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания учреждением культуры предоставлен (контрольная точка 1.1.2.);

Муниципальное задания учреждением культуры выполнены в полном объеме (контрольная точка 1.1.4.).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко