УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы«увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность Администрация Алексеевского сельского поселения до 52% к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Алексеевского сельского поселения | МП | возрастающий | процентов | 51,7 | 51,7 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | - | - | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы «увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, до 35,0 % к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | зеленый | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию | МП | возрастание | процентов | 32,0 | 32,0 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | - | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность Администрация Алексеевского сельского поселения до 52% к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Алексеевского сельского поселения (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 51,7 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 51,7 |
| 2. | Цель муниципальной программы «увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, до 35,0 % к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| бюджет поселения | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»» (всего), в том числе: | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| бюджет поселения | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципальной службы»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Снижен уровень текучести кадров на муниципальной службе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Коэффициент текучести муниципальных служащих на муниципальной службе | МП | убывающий | процент | 0 | 0 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | 0 | - | - | - |
|  | зеленый | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | МП | возрастающий | процент | 14 | 14 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | 14 | - | - | - |
|  | зеленый | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | МП | возрастающий | процент | 91,5 | 91,5 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | 91,5 | - | - | - |
|  | зеленый | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | МП | возрастающий | процент | 45/100 | 45/100 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | 45/100 | - | - | - |
| 2. Задача комплекс процессных мероприятий «Сформирован высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зеленый | Доля лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | МП | возрастающий | процент | 17 | 17 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | 17 | - | - | - |
|  | зеленый | Доля лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров | МП | убывающий | процент | 18 | 18 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | 18 | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Снижен уровень текучести кадров на муниципальной службе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Коэффициент текучести муниципальных служащих на муниципальной службе (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 14 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 14 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 91,5 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 91,5 |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 45/100 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 45/100 |
| 2. | Задача комплекс процессных мероприятий «Сформирован высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 17 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 17 |
| 2.2 | Доля лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 18 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 18 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Снижен уровень текучести кадров на муниципальной службе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря2025 г. | 30 декабря 2025 г. | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | выполнено | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря2025 г. | 30 декабря 2025 г. | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | выполнено | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих за счет увеличения числа мероприятий по профессиональному развитию | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря2025 г. | 14.10.2025 г. | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | 3 человека прошли повышение квалификации | - |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирован высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Алексеевского сельского поселения | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1. Организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих по направлениям профессиональной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря2025 г. | 30 декабря 2025 г. | - | Ходеева Н.А. ведущий специалист по правовой и кадровой работе | выполнено |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной

программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Повышение качества управления бюджетным процессом». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Алексеевского сельского поселения | МП | возрастающий | процент | 95 | 95 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» | 95 | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Повышение качества управления бюджетным процессом». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Алексеевского сельского поселения (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 95,0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 95,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Повышение качества управления бюджетным процессом». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Обеспечена деятельность Администрации Алексеевского сельского поселения | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Алексеевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | - | - | - | - | - | - | - | По мере необходимости | 31.12.2025 | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Заключено 45 муниципальных контрактов | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября 2025 г. | 20.05.2025 | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | 20.05.2025 г., изменения в бюджетную смету | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Алексеевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря2025 г. | 25 декабря 2025 г. |  | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | выполнено | - |
|  | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 27 декабря2025 г. | 27 декабря 2025 г. | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | исполнены расходы бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по 45 муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета на сумму 1930,6 тыс. рублей | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»» (всего), в том числе: | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| бюджет поселения | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Администрации Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| бюджет поселения | 10342,2 | 10342,2 | 10342,2 | 10341,6 | 10341,6 | 99,99 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 103.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 10342,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10342,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 10341,6 тыс. рублей или 99,99 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципальной службы»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1 Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Алексеевского сельского поселения;

2 Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию.

Достижение показателей достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» в 2025 году средства не выделялись.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятия (результат) «Совершенствование правовой  и методической основы муниципальной службы». Выполнено;

2) Мероприятия (результат) «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих». Выполнено. Штатная численность муниципальных служащих в 2025 году соответствует нормативу утвержденному Правительством Ростовской области;

3) Мероприятия (результат) «Повышение престижа муниципальной службы, укрепления кадрового потенциала Администрации Алексеевского сельского поселения». Выполнено;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие муниципальной службы» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом выполнено (контрольная точка 1.1)

Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих выполнено (контрольная точка 1.2.)

Повышение квалификации муниципальных служащих за счет увеличения числа мероприятий по профессиональному развитию, 3 человека прошли повышение квалификации (контрольная точка 1.3.)

Организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих по направлениям профессиональной деятельности, выполнено (контрольная точка 2.1.)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10342,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10342,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 10341,6 тыс. рублей или 99,99 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятия (результат) «Обеспечена деятельность Администрации Алексеевского сельского поселения». Выполнено. За 2025 года выплачена заработная плата, заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение бензина, ежегодное обновление программы 1С, подписка, публикация в газете «Сельский Вестник», перерегистрация домена, услуги Видеотон Альфа, приобретение флагов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Алексеевского сельского поселения»  оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

Заключено 45 муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Алексеевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок (контрольная точка 1.1.)

20.05.2025 г., изменения в бюджетную смету по перераспределению экономии (контрольная точка 1.2.)

Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Алексеевского сельского поселения выполнено (контрольная точка 1.3.)

Исполнены расходы бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по 45 муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения  бюджета на сумму 1930,6 тыс. рублей (контрольная точка 1.4.)

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко