УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Социальная поддержка  граждан Алексеевского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки.). | МП | - | процентов | 100 | 100 | - |  | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» | 100 |  | - | - | - |
| 1.2. | зеленый | Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение | МП | - | человек | 0 | 0 | - |  | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» |  | 0 | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 100,0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля граждан, получивших поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | возрастающие | процент | 100,0 | 100,0 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» | 100,0 | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 100,0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 100,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-месячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» | чел. | - | 0 | 0- | 0 | - | 0 | - | - | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Планирование потребности в средствах местного бюджета для утверждения в решении о бюджете на очередной год и плановый период» | - | - | - | - | - | - | - | 10 ноября | 10 ноября | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | По состоянию на 01.01.2026 г. отсутствует потребность | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Осуществление выплат ежемесячно» | - | - | - | - | - | - | - | ежемесячно | ежемесячно | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 108.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки;

2. Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение;

Достижение показателей достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1)	Мероприятия (результат) «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан». Выполнено.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 2 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0.

Планирование потребности в средствах местного бюджета на осуществление выплат  доплаты к пенсии за выслугу лет отсутствовало.(контрольная точка 1.1.)

Осуществление выплат ежемесячно не производилось, так как граждан обратившихся в 2025 году за получением данных выплат не было. (контрольная точка 1.2.)

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко