УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы«Обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 100,1 | 100,1 | - | Показатель годовой |
| 1.2. | зеленый | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0 | 0 | - | Показатель годовой |
| 1.3 | зеленый | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | МП | возрастания | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 97,0 | 97,0 | - | Показатель годовой |
| 1.4 | зеленый | Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | МП | возрастание | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 100,0 | 100,0 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы«Обеспечение сбалансированности бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения к уровню предыдущего года (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 100,1 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 100,1 |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году(процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,0 |
| 1.4. | Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»(процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Эффективное управление доходами»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец текущего года | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Объем налоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения (за вычетом: разовых поступлений) | МП | возрастания | тыс. рублей | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 4478,8 | - | 4478,8 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев  2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения (за вычетом: разовых поступлений) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 4478,8 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 4478,8 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | Х | Х | Х | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Алексеевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Алексеевского сельского поселения Октябрьского района и сокращению муниципального долга Алексеевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02.2025 г | 01.02.2025 г. | 01.02.2025 г | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Отчет по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Алексеевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Алексеевского сельского поселения Октябрьского района и сокращению муниципального долга Алексеевского сельского поселения | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | - | - | - | - | - | - | - | 01.03.2025 г | 01.03.2025 г. | 01.03.2025 | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Проведен мониторинг налоговой задолженности на основании данных программного продукта БЮДЖЕТ-NEXT | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | Х | Х | Х | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот Алексеевского сельского поселения по перечню показателей» | - | - | - | - | - | - | - | 01.08.2025 г | 31.07.2025 | 01.08.2025 | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 78 от 31.07.2025 г. «Об утверждении результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Алексеевского сельского поселения за 2024 год» | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. «Проведена оценка эффективности налоговых расходов Алексеевского сельского поселения по перечню показателей» | - | - | - | - | - | - | - | 01.08.2025 г | 31.07.2025 | 01.08.2025 | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 78 от 31.07.2025 г. «Об утверждении результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Алексеевского сельского поселения за 2024 год» | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые являются получателями средств местного бюджета». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | МП | возрастания | шт. | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 3 | - | 3 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые являются получателями средств местного бюджета». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 3 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Алексеевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями Алексеевского сельского поселения, которые являются получателями средств местного бюджета». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | - | - | - | - | - | - | - | Не позднее 30.12.2024 г. | 13.01.2025 г. | Не позднее 30.12.2024 г. | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | План график размещен. Подготовлены документы для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. «Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты» | - | - | - | - | - | - | - | Не позднее 30.12.2024 г. | 19.01.2025 | Не позднее 30.12.2024 г. | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Заключен договор о возмездном оказании услуг электросвязи от 19.01.2025 № 6002097, исполнитель ПАО «Ростелеком» | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. «Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 г. | - | 31.12.2025 г. | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | Показатель годовой |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Долгосрочное финансовое планирование»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец текущего года | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | МП | возрастающий | процент | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 97,3 | - | 97,3 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 97,3 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 97,3 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие(результат) 1.: «Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Утверждены муниципальные программы» | - | - | - | - | - | - | - | 15.11.2025 | - | 15.11.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | Показатель годовой |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. «Фактический объем расходов бюджета Алексеевского сельского поселения, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Алексеевского сельского поселения за отчетный финансовый год» | - | - | - | - | - | - | - | 20.03.2025 | - | 20.03.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | Показатель годовой |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 100.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами»;

Комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса»;

Комплекс процессных мероприятий – «Долгосрочное финансовое планирование».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Алексеевского сельского поселения к уровню предыдущего года;

2 Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году;

3 Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Алексеевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения;

4. Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений

по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)». Достижение показателя запланировано на конец года;

2) Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот». Достижение показателя запланировано на весь год.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Эффективное управление доходами» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

Отчет по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Алексеевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Алексеевского сельского поселения Октябрьского района и сокращению муниципального долга Алексеевского сельского поселения (контрольная точка 1.1.);

Проведен мониторинг налоговой задолженности на основании данных программного продукта БЮДЖЕТ-NEXT (контрольная точка 1.2.);

Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 78 от 31.07.2025 г. «Об утверждении результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Алексеевского сельского поселения за 2024 год» (контрольная точка 2.1., 2.2.).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области». Достижение показателя запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Информационное обеспечение реализации бюджетного процесса» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0.

План график размещен. Подготовлены документы для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (контрольная точка 1.1.);

Заключен договор о возмездном оказании услуг электросвязи от 19.01.2025 № 6002097, исполнитель ПАО «Ростелеком» (контрольная точка 1.2.).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Алексеевского сельского поселения». Достижение показателя запланировано на конец года;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Долгосрочное финансовое планирование» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года не достигнуты контрольные точки, в связи с тем, что срок их исполнения не наступил.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко