УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В.Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Социальная поддержка  граждан Алексеевского сельского поселения»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки.). | МП | - | процентов | - | - | - |  | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» | 100 |  | 100 | - | Показатель годовой |
| 1.2. | зеленый | Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение | МП | - | человек | - | - | - |  | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» |  | 0 | 0 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 100,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальнойпрограммы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В.Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля граждан, получивших поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | возрастающие | процент | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» | 100,0 | - | 100,0 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 1 полугодии 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 100,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 100,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-месячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» | чел. | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Планирование потребности в средствах местного бюджета для утверждения в решении о бюджете на очередной год и плановый период» | - | - | - | - | - | - | - | 10 ноября | - | 10 ноября | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | По состоянию на 01.07.2025 г. отсутствует потребность | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Осуществление выплат ежемесячно» | - | - | - | - | - | - | - | ежемесячно | - | ежемесячно | Клименко Е.В. начальник службы экономики и финансов | - | Срок исполнения не наступил |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 108.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1. Доля граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, обратившихся за получением мер социальной поддержки;

2. Число лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым предоставляется дополнительное материальное обеспечение;

Достижение показателей запланировано на весь год, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1)	Мероприятия (результат) «Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан». Выполнение данного мероприятия запланировано на весь год.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года контрольные точки не наступили, так как запланированы на весь год.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко